

Наш број: 322/2016-ЈН

Датум:.05.2016. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Ј.П. Дирекцијa за изградњу општине Велико Градиште**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА–**

**Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 13-1/2016**

**Мај 2016. године**

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 13-1/2016 и број одлуке 318/2016-ЈН од 13.05.2016. године,Решења ообразовању комисије за јавну набавку 319/2016-ЈН од 13.05.2016. године*,* припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Зајавну набавку мале вредности – Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту ЈН бр. 13-1/2016**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4.  |
| III | Техничка документација и планови  | 12.  |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13.  |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 18. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 19.  |
| VII | Модел уговора | 33. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40. |

Конкурсна документација има укупно 46 страна

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 13-1/2016 су радови- **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту -** 45231300- Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

**2.Партије**

Предмет набавке није обликован у више партија

**3. Резервисана јавна набавка** – НЕ

**4. Контакт лице**

Лице (или служба) за контакт:**Мирослава Раденковић, самостални стручни сарадник за реализацију јавних набавки, и Ђорђе Јелчић, стручна служба,** **direkcijavg@gmail.com**

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**4.2. TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA**

Opisi iz predmera i predračuna radova podrazumevaju izvođenje svake pozicuje po

planovima, tehničkom opisu, detaljima i nakandnim detaljima projektanta, važećim tehničkim

propisima, jugoslovenskim standardima i uputstvima stručnog nadzora i projektanta.

Tehnički uslovi se striktno primenjuju kod realizacije radova predviđenih ovim projektom. U

izvesnim slučajevima projektant može, uz prethodnu saglasnost investitora, izvršiti

odgovarajuće izmene tehničkih uslova u cilju postizanja kvalitetnijeg rešanja.

1.1. Opšte odredbe

Izvođač je dužan da pre davanja ponude upozna teren na kome će se izvoditi radovi, da

prouči potrebnu dokumentaciju i stvori sopstvenu ocenu o težini radova za koje daje ponudu,

tako da sa punom odgovornošću i poznavanjem prilika podnese ponudu za izvršenje svih

radova ili dela radova predviđenih ovim projektom.

Izvođač je dužan da radove izvodi po projektu i ugovoru, uz počtovanje propisanih

tehničkih uslova koji su sastavni deo ove projektne dokumentacije i druge odgovarujeće

propise vezane za ovu vrstu posla. Ukoliko se u toku izvođenja radova neki od propisa

promeni i pretrpi izmene, izvođeč je dužan da postupi po novim propisima bez prava na

naknadu.

Investitor je dužen da izvođača blagovremeno uvede u posed na terenu na kome će se

graditi.

Svi radovi i materijal navedeni u opisima pojedinih pozicija projektom datog predmera i

predračuna radova, moraju biti obuhvaćeni ponudom. Cene upisane u predračum su

prodajne cene izvođača i obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom,

spoljni i unutračnji transport, pristupne puteve, pomoćne objekte, vodu, osvetljenje, pogonski

materijal i energiju za mašine, režiju izvođenja, doprinose na zarade, državne i opštinske

dažbine i takse, odštetne zahteve, zaradu izvođača i druge izdatke.

Opšti opis dat za jednu vrstu radova i materijal obavezuju izvođača da sve vrste tih

radova izvodi u pojedinim pozocijama po tom opisu , bez obzira da li se poziciji poziva na

opšti opis ili ne.

Za sve vreme trajanja radova neophodno je obezbediti stalan stručan nadzor, odnosno

stručno lice sa adekvatnom licencom, koje terba da se stara o poštovanju projektne

dokumentacije i o kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova. Ako se u u toku radova ukaže

potreba za izmenom delova tehničke dokumentacije, stručni nadzor ima pravo da uz

prethodnu saglasnost projektanta, izvrši izmenu i u građevinskom dnevniku je obrazloži.

Ukolik postoji neka neusaglašenost izvođač radova mora na vreme da traži rešenje od

nadzornog organa. Za svaku eventualnu izmenu projekta, mora da postoji pismena

saglasnost projektanta, nadzornog organa i investitora.

Pre početka radova izvođač imenuje lice za Odgovornog izvođača radova sa

adekvatnom licencom, koje je obavezno da detaljno pregleda projekat, istražne elaborate,

upzna se sa terenom i sa geološkim, hidrogeološkim, geodetskim i drugim podlogama i

uslovima na terenu.Odgovorni izvođač radove je dužan da organizuje upravu gradanje,

montira privremena skladišta materijala, obezbedi prostorije za nadzornog organa, postavi

gradilišnu tablu a svi troškovi ovih radova su obuhvaćeni ugovornom cenom.

Ukoliko je izvođaču potrenan dodtni prostor za lagerovanje materijala i ukoliko izvrši

privramano zauzeće zemljišta dužan je da za korišćenje pribavi adekvatnu saglasnost od

spostvenika i nadležnih organa, uz ugovorenu naknadu spostveniku, s tim što ove izdatke

ne može da posebno zaračuna Investitoru.

Izvođač radova prijavljije početak i vreme trajanja radova nadležnim inspekcijskim

službama ( građevinska inspekcija, inspekcija rada, saobraćajna i dr. inspekcija ).Izvođač

radova svakodnevno vodi građevinski dnavnik u koji obavezno unosi:

vremnske uslove pod koji se radovi izvode ( temperatura, padavine , veter i sl. )

broj i vrsta mahanizacije koja učastvuje gradnji

broj radnika sa kvalifikacijama i atestima za adekvatne radove

primljeni i ugrađeni materijal na gradilištu u toku dana

ko je kojom metodom i instrumentom izvršio obeležavanje trase i nivelete

na koji način su izvedeni radovi,da li je došlo do odstupanja od projekta sa

obrazloženjem i dr.

Izvođač radova uz dnevnik vodi i građevinsku knjigu kojom dokazuje količine ugrađenih

matreijala i prilaže ateste o kvalitetu ugrađenih materijala. Građevinski dnevnik mora biti

overen od strane stručnog nadzora. Svi podaci o skrivenim radovima koji kasnije neće biti

dokazivi moraju se prikazati skicama, profilima sa dovoljnim brojem kota i mera koje su

merodavne za građeviksku knjigu. Po završetku gradnje izvođač radova izrađuje elaborat

izvedenog stanja koji je sastavni deo projekta izvedenog stanja.

Kod svih radova se zahteva upotreba i ugradnja kvalitetnih materijala sa potrebnim

atestom pre ugradnje koji moraju odgovarati jugoslovenskim standardima i opisima iz

tehničkih uslova a ugradnju materijala mora da odobri nadzorni organ. Sav materijal za koji

stručni nadzor utvrdi da ne odgovara pogodbenom predmeru i predračunu, tehničkim

uslovima i JUS-u, izvođač je dužan da ukloni sa gradilišta, a investitor je dužan da obustavi

gradnju ukuliko izvođač pokuša da ugradi materijal koji mu nije odobren za ugradnju.Sva

materijalna šteta nastala nastala rušenjem i vađenjem neadekvatnog materijala za koji nije

odobrena ugradnja pada na teret izvođača.

Uz ponudu izvođač radova dostavlja spisak mehanizacije i radne snage koja če biti

angažovana u toku izvođenja radova. Kod svih radova se traži da ih izvode kvalifikovani

radnici sa adekvatnim atestima za stručnu osposobljenost za tu vrstu posla koju obavljaju.

Pomoćni iskopi koje izvođač izvede za potrebe formiranja gradilišta, za privremne

objekte, privremeni objekti i pomoćni putevi ne razmatraju se pojedinačno već je to deo

izvođačkog projekta koji izvođač pravi spram svoje tehnološke opremljenosti , te je izvođač u

punoj meri odgovoran za ove radove.

Pri izvođenju radova u blizini zgrada, stubava , ograda i dr. stalnih objekata, izvođač je

dužan da izvrši obezbeđenje istih i spreči njihovo oštećenje.Sve štete nastale prilikom

izvođenja radova, nastale lošim osiguranjem stalnih objekata snosiće izvođač radova i

izvršiće popravke o svom trošku.

Pre početka radova Investitor je dužan da pribavi od nadležnih organa potrebne

saglasnosti kao i podatke o postojećim instalacijama ( vodovoda, kanalizacije, elektrokablova

, toplifikacije i dr. podzemnih objekata ) kao i građevinsku dozvolu bez koje se ne

mogu otpočeti radovi.

Po završetku svih radova izvođač je dužan da vrati površine u prvobitno stanje i izvrši

rsčišćavanje terena, kao i da ukloni privremene objekte.

1.2. Građevinski radovi

1.2.1. Geodetski radovi

Izvođač je dužan da objekte obuhvaćene projektom obeleži pre početka radova i postavi

mrežu privremenih repera kojima se tokom gradnje vrši kontrola položaja i nivelacije.Internu

mtežu adekvatno osigurati kao i obeležene profile. Iskop rova, postavljanje posteljice i cevi

mora se pratiti nivelirom.Ukoliko dođe do izmene projektovanih elemenata trase u toku

izvođanja radova , sve promene prcizno snimiti.

1.2.2. Zemljani radovi

Obeležavanje objekata na terenu vrši izvođač zajedno sa nadzomim organom. Plaćanje

ovih radova je obračunato u poziciji pripremnih radova.

Izvodač je obavezan da pre početka izvodenja zemljanih radova, u toku kontrolnog

snimanja terena i obeležavanja, otkrije i vidnim oznakama obeleži sve podzemne instalacije i

objekte (vodovodne instalacije, podzemni električni kablovi, PTT kablovi, kanalizacija i sl). Ove

radove investitor ne plaća posebno.

Iskop za objekte

Izvodač radova je obavezan da za ove radove dobije odobrenje nadzornog organa koji ima

pravo postavljanja i dopunskih uslova. Radove planira i izvodi tako da zadovolji sledeće uslove:

1. da nema negativnih posledica po postojeće ili buduće trajne objekte u području radova,

2. da ne ugrožava stabilnost terena i ne ometa izgradnju novih objekata, i

- d a materijal dobijen iskopima deponuje samo na površini koju odobri nadzorni organ.

Sve operacije koje izvodač ima nameru da primeni pri iskopima moraju biti navedene u

programu izvršenja ovih radova koji se podnosi nadzornom organu na odobrenje najmanje 30

dana pre planiranog početka ovih radova. Materijal, oprema i radna snaga za navedene operacije

podležu odobrenju nadzornog organa, koji ima pravo da proširi i unese sve modifikacije koje

imaju za cilj očuvanje petrebnog kvaliteta iskopa. Iskop izvrsiti sa pravilnim odsecanjem bočnih

strana i uravnanjem dna na projektovanim kotama. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice rova toliko da

se ne obrušava u rov i da rad u rovu bude potpuno bezbedan.

Pri izvodenju radova iskopa, radne površine se moraju održavati u suvom, a mere i način

crpljenja koje preduzima izvodač za ostvareaje ovog uslova moraju biti odobrene od nadzornog

organa. Ove mere ne smeju ni u kom pogledu da utiču negativno na stanje u okolini iskopa.

Iskop se mora obezbediti od upadanja. Kod iskopa većih dubina od 1,0 m bočne strane

kopati u nagibu • škarpirati da ne bi doslo do obrušavanja, ili razupirati po propisima, zavisno od

vrste materijala u kome se vrši iskop i dubine iskopa.

Izvodač će pripremiti temeljnu jamu i rov cevovoda tako da obezbedi čvrstu podlogu za

betonsku šahtu i polaganje cevovoda. Dno i kosine u običnom iskopu za ugradnju betona i

polaganje cevovoda ručno dokopati do potrebnih dimenzija. Ovako pripremljene površine po

potrebi ovlažiti i nabiti pogodnim alatom tako da se dobije čvrsta podloga za polaganje tampona

za beton ili cevovod.

Iskop za objekte vršiti do granica i nagiba prikazanih u projektu ili onih koje odredi

nadzorni organ. Merenje za plaćanje iskopa će se vršiti samo do napred odredenih granica.

Prekop koji izvodač radova izvrši svojom greškom, ili iz bilo kog drugog razloga, a nije ga

pismeno odobrio ili naredio nadzorni organ, neće se priznati za obračun. Prekop za onbjekte

ispuniti do potrebne kote betonom istog kvaliteta kao i predviđena betonska konstrukcija, a

prekop rova cevovoda ispuniti dodavanjem materijala u slojevima sa nabijanjem mehaničkim

sredstvima do postizanja prirodne zbijenosti, a sve na trošak izvođača radova.

Ukoliko se u temelju objekta naiđe na nepogodan materijal za fundiranje ili na

materijal koji sadrži krupne oblutke i drobine, iskop će se vršiti do dubine koju odredi nadzorni

organ, da bi se omogućilo nasipanje materijala pogodnog za podlogu. Pri tome de se

merenje iskopa za obračun vršiti do linija odobrenog prekopa. Plaćanje za dodatni iskop će se

izvršiti prema odgovarajudim odredbama ovih Tehničkih uslova.

Obračun količina de se izvršiti prema količinama iskopa do odobrenih granica, a

plaćanje je prema ugovorenoj jediničnoj ceni po m3 za iskop. U ponuđenu jediničnu cenu

iskopa ulaze svi troškovi rada i materijala, sva eventualna podupiranja i razupiranja, crpljenje

površinske ili podzemne vode, uravnavanje dna na projektovanim kotama, otežani uslovi rada

usled smetnji od podzenmih i nadzemnih instalacija, kao i svi ostali radovi koji obezbeđuju da

se iskop održi u dobrom stanju za vreme izgradnje. Izvršen rad i utrošak materijala na

osiguranju susednih objekata ne obračunava se posebno već je uračunat u jediničnu cenu

pozicije iskopa. Dodatni iskop, odobren od strane nadzornog organa, plaća se prema

ugovorenim jediničnim cenama.

Ukoliko se desi da se pri iskopu zemlje naiđe na predmete arheološke vrednosti, o

nalazu hitno obavestiti nadlezne organe vlasti, preko predstavnika investitora.

Nasipanje oko objekata

Materijal iz iskopa biće upotrebljen za zatrpavanje rova nakon završetka betonskih

radova i polaganja cevovoda. Potrebna količina zemlje za zatrpavanje deponuje se u krugu

gradilišta. Preostala zemlja, višak materijala iz iskopa, deponovaće se na lokaciji koju

zajednički odrede nadzorni organ i investitor zavisno od lokatnih uslova na terenu. Ako u

predračunu nije data druga transportna daljina, računati sa 5 km. U obračun po m3 urasle

zemlje ulazi: utovar, transport, istovar i eventualno grubo planiranje zemlje.

Nasipanje sa nabijanjem izvođač će izvrsiti oko i iznad svih objekata do linija prikazanih

u projektu ili onih koje odredi nadzorni organ. Zatrpavanje, nasipanje sa nabijanjem zemlje

optimalne vlažnosti, bez krupnih grudvi i bez organskih materija, vršiti u slojevima od po 20 - 25

cm sve do postizanja zbijenosti koja neće dozvoliti kasnije sleganje.

Merenje za plaćanje nasipanja sa nabijanjem oko i iznad objekata izvršiće se do

napred opisanih odobrenih granica, a obračunace se samo količine stvarno ugrađene unutar

ovih granica, odnosno prema količinama iskopa iz kojih je deponovana zemlja. Plaćanje

nasipanja oko i iznad objekata biće vršeno po ugovorenoj jediničnoj ceni po m3 izvršenih

količina, koja obuhvata i eventualne smetnje kao što su razupirači, podzemne instalacije I

slično. Dodatno nasipanje sa nabijanjem usled prekopa koji je odobrio nadzomi organ će se

plaćati po jediničnim ugovorenim cenama za ove radove.

1.2.3. Betonski radovi

Uslovi propisani u okviru ovog poglavlja će se primenjivati pri izvođenju betonskih i

armirano-betonskih konstrukcija koje su predmet dela ovog projekta. Uslovi se odnose na

sve betone i sve marke, a u predmeru i predračunu se daju posebno prema markama betona.

Za sve objekte koji služe za zahvatanje, lagerovanje i transport vode zahteva se

ugradnja vodonepropusnog betona koji se postiže spravljanjem (odgovarajućom granulacijom

agregata, sadržajem pojedinih sastojaka: cementa, agregata i vode, kvalitetom cementa,

aditivima za vodonepropusnost itd), ugradivanjem i negom betona. Doziranje agregata i

cementa pri spravljanju betona mora biti težinsko.

Standardi

Kvalitet betona i njegovih komponenti mora odgovarati propisima i standardima zadatim

:

3. Pravihiikom o tehnidkim merama i uslovima za beton i armirani beton (dalje PBAB), i

4. Jugoslovenskim standardima (u daljem tekstu JUS).

**Dnevnik betonskih radova**

Izvođač radova je dužan da vodi građevinski dnevnik betonskih radova za

vreme njihovog izvođenja u koji će se unositi svi potrebni podaci o betonu i betonskim

radovima. Jednu kopiju dnevnika betonskih radova izvođač je dužan da dostavi

nadzornom organu.

Troškovi prethodnih i kontrolnih ispitivanja kvaliteta betona (na

vodopropustljivost i pritisak), komponenti i dodataka betonu,bilo da ih vrši izvođač ili

odabrana stručna organizacija, ne plaćaju se izvođaču posebno, već su obuhvaćeni

ponuđenim jediničnim cenama betona.

**Nabavka i ugradnja betona**

Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem.

Za sve marke betona upotrebiti portland cement ako pojedinim stavkama nije

drugacije ođreno. Cement se sme upotrebiti samo ako je "odležao" propisno vreme od

dana proizvodnje, pravilno skladišten, potrebne marke, snabdeven proizvodačkim atestima

i proveren prema odgovarajudim standardima: JUS B.C.1012, JUS B.C.8020, JUS

B.C.8.023 i N 1 14 - S 4.

Za svaku marku betona dozvoljena je upotreba cementa po aktivnosti marke

jednake ili veće od marke betona.

Kvalitet agregata za spravljanje betona mora odgovarati odredbama clanova 6-20 i

178-180PBAB.

Ukoliko izvođač dobavlja gotovu smesu betona od specijalizovane radne organizacije mora

o tome obavestiti nadzorni organ čija je saglasnost neophodna za ugradnju betona.

Nabavljena smesa gotovog betona mora da zadovolji sve uslove za beton,

zadate odredbama odgovarajudih članova PBAB-a i JUS-a, Beton za ploče i zidove

objekta se spravlja sa min. 350 kg cementa po m3 ugradenog betona radi postizanja

vodonepropustljivosti.

Neodgovarajuce nabavljeni - kupljeni beton ne oslobada izvođača odgovornosti, bez

obzira sto je nadzorni organ odobrio nabavku, i neće mu se priznati za plaćanje.

Prekid i nastavljanje beloniranja vrsiti po tehnickim propisima i uputstvu

nadzoraog organa i projektanta konstrukcije.

Transport betonske mase mora se vršiti sredstvima koja obezbeđuju

sprečavanje segregacije.

Segregaciju betona sprečiti pravilnim ugradivanjem i zastitom od sunca, mraza i

vetra tokom izrade, u svemu prema PBAB-u. Nabijanjem - vibnranjem betona mora se

postići potpuna kompaktnost betonske mase. Armatura mora biti potpuno obuhvaćena

betonskom masom uz propisan zaštimi sloj.

Po skidanju oplate sve betonske površine, dok je beton još svež, očistiti od

iscurelog mleka, ostataka tesarskih žica, cevi itd. Izvođač je dužan da postavi sve

elemente koji se ugraduju istovremeno sa betoniranjem (instalacije, delovi opreme, cevi

za ostavljanje otvora itd), jer se naknadna ugradivanja neće posebno plaćati. Ugradnja

ovih elemenata se ne plaća posebno već ulazi u cenu betoniranja.

Oplata mora biti izrađena solidno, da bude dovoljno kruta i obezbeđena da garantuje

nepromenljivost dimenzija i oblika, kako se prilikom betoniranja ne bi savijala i slegala.

Delovi oplate moraju biti propisno spojeni da bi se sprečilo oticanje maltera iz betona

prilikom betoniranja. Oplata se mora dobro kvasiti vodom neposredno pre početka i za

vreme samog betoniranja.

Za vreme betoniranja vršiti bezuslovno osmatranje oplate i u slučaju deformacija

izvrsiti odmah popravke. Svako oštećenje oplate i sve ostale troškove koji mogu proizaći

zbog većih deformacija prilikom betoniranja izvođač ce popraviti o svom trošku.

Skidanje oplate se sme vršiti tek posto ugradeni beton dobije odgovarajuću čvrstocu da

ne bi došlo do oštećenja betona (prskotine itd). Skidanje općate se može vršiti tek po

odobrenju nadzornog organa.

Svi troškovi izvođača vezani za izradu, održavanje i uklanjanje oplate

biće obuhvaćeni ponuđenim jediničnim cenama po m3 betona.

**Negovanje betona**

Negovanje betona se mora vršiti najkraće u trajanju od 15 dana od dana betoniranja.

Ako su spoljašnje temperature takve da može doći do smrzavanja betona obezbediti

odgovarajuću zaštitu betona, kao i od drugih štetnih atmosferskih uticaja. Preduzimanje

zaštitnih mera za zimsko betoniranje zavisiće od temperature u momentu betoniranja,

prognozirane temperature u periodu vezivanja i ocvrišćavanja i biće sprovedene u skladu sa

važećim propisima i uputstvima nadzornog organa.

**Kvalitet betona**

Sva prethodna i kontrolna ispitivanja betona i njegovih komponenti predstavljaju

obavezu izvođača radova, a vršiće se u toku nabavke komponenti i spravljanja i

ugrađivanja betona. U torm cilju izvođač će formirati betonsku laboratoriju sa svom

potrebnom opremom ill angažovati stručnu organizaciju registrovanu za ovu vrstu

delatnosti. Izbor odgovarajuce stručne organizacije vrši izvodač uz saglasnost nadzora.

**Merenje i plaćanje**

Merenje i plaćanje betona koji će biti ugrađen direkmo na površinu iskopa biće vršeno

do linija iskopa utvrdenih i odobrenih za plaćanje iskopa umanjenih za debljinu

tamponskog sloja. Merenje i placanje ostalih vrsta betona biće vršeno do linija i kota datim

u crtežima, tj na način opisan u ovim uslovima i predračunu radova. Merenjem za plaćanje

betona svi otvori povrčine veće od 400 cm2 biće odbijeni.

Plaćanje betona će se vrsiti prema ponuđenim jediničnim cenama po m3. Qve

jedinične cene će obuhvatiti koštanje radne snage, materijala, upotrebu mehanizacije,

oplate i sve ostale direktne ili indirektne troškove koji mogu biti učinjeni da bi se izvršili radovi

ponuđenih pozicija (u skladu sa ovim tehničkim uslovima).

**1.2.4. Armirački radovi**

Svi radovi sa betonskim gvožđem usaglasice se sa odgovarajudim odredbama PBAB-a.

Predviđa se upotreba glatkog čelika ( GA ) klasifikovan kao C-0200V prema JUS-u

C.K.6.020 minim. granice razvlačenja 240 N/mm2 i čvrstocom na kidanje 360 N/mm2, kao i

armatune mreže od glatkog čelika ( MA ). Kvaltet delika za armiranje mora odgovarati

odredbama clanova 64-67 PBAB. Izvođač može upotrebiti i rebrasti čelik klasifikovan kao

ČBR-40/50 uz potrebno prethodno preračunavanje preseka.

**Izrada i montaža**

Izvodač je dužan da se pre početka radova na postavljanju armature detaljno

upozna sa armaturnim planovima i skloplovima, prekontrolise ispravnost na bazi statickih

proračuna, proveri količine i mere i da se obrati projektantu za objašnjenje i eventualne

dopune u slučaju postojanja primedbi.

Pre upotrebe betonsko gvožđe (armatura) mora biti očišćeno od rđe, prljavstine,

masnoće i svih ostalih stranih materija. Pre nastavljanja betoniranja, svi krajevi armature

koji vire izvan izbetoniranog dela konstrukcije, moraju biti očišćeni na isti nacin.

Betonsko gvožđe mora biti isečeno, savijeno i montirano u potpunosti prema

armaturnim planovima. Nikakve izmene, koje nije odobrio projektant, nisu dozvoljene.

Betonsko gvožđe pri montaži mora biti tako povezano i ukrućeno da pri betoniranju

zadrži projektovani raspored, vodeći racuna o potrebnim predvidenim zaštitnim slojevima.

Armatura se može povezati u armoskelete, a nastavljanje i spajanje se može vršiti i

zavarivanjem samo za GA uz potrebnu dužinu vara.RA I MA armature se ne smeju

nastavljati elektrolučnim varom već isključivo potrebnim preklapanjem I sidrenjem a

izuzetno se može nastavak raditi I varenjem u posebnim uslovima I atmosferi sa

specijalnim elektrodama ( tzv ‘’ srebrnim ‘’ ) kako se ne bi na mastu vara promenila marka

čelika. Montiranu armaturu u oplati pregledaće nadzomi organ, pismeno konstatovati njen

prijem i dati dozvolu za početak betoniranja.

**1.3.Monterski radovi**

**1.3.1. Montaža i polaganje cevovoda pranje. dezinfekcija i ispiranje**

Izvođač je dužan da se pri radu i manipulaciji sa cevima za ugradnju po ovom projektu,

PEHD cevi, u pogledu transporta, uskladištenja, spajanja, montaže, polaganja, podupiranja,

ispitivanja i obrade u svemu pridržava tehničkih uslova i uputstava definisanih od strane

proizvodača cevi.

Opšti uslovi i uslovi za izvodenje zemljanih radova su danti u okviru prethodnog

poglavlja. U nastavku se daju posebni uslovi za zemljane radove pri iskopu, polaganju i

zatrpavanju PEHD i čelicnih cevovoda.

Nakon montaže i polaganja cevovoda, pre njegovog zatrpavanja, neopbodno je

izvršiti ispitivanje na probni pritisak.

Posle uspešno završenog probnog ispitivanja, otklanjanja svih eventualnih nedostataka i

zatrpavanja rova, vrši se ispiranje i dezinfekcija cevovoda namenjenih vodosnabdevanju.

Po završetku izrade cevovoda, u roku od najvise 30 dana, izvodač je obavezan da

dostavi investitoru elaborat izvedenog stanja, položaja trase i podužnog profila izradenog

cevovoda na osnovu geodetskih merenja ovlašćene geodetske radnje izvršenih pre

zatrpavanja cevovoda.

Izvođač je dužan da se kod rada sa cevima predviđenim za ugradnju po ovom projektu

PEHD cevi u pogledu transporta, uskladištenja, spajanja, montaže, polaganja, podupiranja,

ispitivanja i obrade u svemu pridržava tebničkih uslova i uputstava definisanih od strane

proizvođača cevi.

**1.3.1. Iskop cevovoda**

Dimenzije i oblik rova danti su na crtežima. Širina rova prakticno je odredena

prečnikom cevi i iznosi B = (0,30 *+* 0,40) + D (gde je B širina rova, a D prečnik cevovoda,

izraženo u m. Iskopani materijal se deponuje na jednu stranu rova udaljen najmanje 1 m od

ivice rova. Druga strana rova služi za deponovanje cevnog materijala. Sav materijal koji se

ugrađuje, cevi, fazonski komadi i drugo, mora biti kompletan na trasi pre početka kopanja

rova. Kod spajanja cevi pored rova može se izvesti rov širine B = 0,40 m.

Na deonicama sa većim dubinama iskopa neophodno je izvršiti podgrađivanje rova u

skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (100% bezbednosti po život radnika koji rade u rovu).

U slučaju pojave podzemne vode neopbodno je crpenje vode iz rova.

**1.3.2. Podloga cevovoda**

Radi što boljeg naleganja cevi u rovu, a u cilju ravnomemijeg opterećenja po dužini

cevovoda neopnodna je izrada podloge koja mora biti pažljivo pripremljena i ravnomerna. U

nekamenitom, peskovitom terenu u tu svrhu služi dno rova koje treba da bude pažljivo,

iskopano tačnosti do na ± 1cm. Za ostale terene neophodna je izrada posebne podloge od

peska, peščane posteljice, koja se postavlja po celoj širini rova debljine d = 10 cm. Prostor

oko cevi i 20 cm iznad cevi mora biti takođe od peska.

Pesak koji se stavlja ispod, oko i iznad cevi mora biti nabijen, a alat i operacija nabijanja

ručni, da ne dode do oštećenja cevi ili fazonskih komada. Cevi po svojoj celoj dužini moraju biti

dobro podbijene, jer kaverne ispod i oko cevi mogu prouzrokovaii neželjene posledice.

**1.3.3. Zatrpavanje cevovoda**

Položene i montirane cevi treba zatrpati peskovitim materijalom u visini 20 *cm* iznad

cevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Nakon toga potrebno je izvršiti dodatno

"zaštitno" zatrpavanje cevi i da se ugrade projektovani anker blokovi na prelomima da bi se

izvršle hidraulicke probe. Iznad peščane obloge rovovi se mogu zatrpavali i sitnijom

drobinom ili drugim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm, uz odbacivanje kamenih

samaca. Zatrpavanjem rova se postiže zaštita položenog cevovoda od mehaničkih udara i

prileganje cevi uz posteljicu. Na svaku cev se pažljivo postavlja opterećenje od iskopanog

materijala, tako da spojevi budu vidljivi, da se može intervenisati ako se ukaže potreba,

odnosno ako spoj curi.

Zatrpavanje rova na mestima prolaza cevovoda ispod poljskih i nekategorisanih puteva

vrši se peskovito-šljunkovitim materijalom, maksimalne veličine zrna 10 mm. Za cevovod koji

se polaze u trotoaru, bankini, kao i na prolazima ispod puteva mora se postići zbijenost koja

važi za tu kategoriju puta. Za prolazak cevovoda ispod regionalnog puta projektovana je

čelična zaštitna cev koja se ugrašuje podbušivanjem a u koju se ugrađuje radna cev.

Ne sme se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, jer može doći

do plivanja cevovoda ukoliko nije zaštićen.

**1.3.4. Montaža i polaganje cevovoda**

Cevi se mogu polagati samo na isplaniranoj podlozi i nakon provere kota

nivelmanskim instrumentom. Polaganje cevovoda dozvoljava Nadzomi organ (u dnevniku).

Prilikom polaganja cevovoda, kota dna kanala svake cevi se mora kontrolisati

instrumentom. Isporuka cevi je u komadima dužme 12 m. Cevi se spajaju pored rova, a

zatim polažu u rov ili u samom rovu navlašnim mehaizmom za natične glave.

Spojeve cevi treba izvesti tako da budu nepropustljivi. Spajanje cevovoda duž trase

PEHD cevi se vrši ili čeonim termofuzionim varenjem ili preko tuljka i letećih prirubnica ili

zupčastim spojkama za manje prečnike.

Pored i ispod cevovoda se mora ručno podbiti pesak tako da cevovod pre zatrpavanja

bude fiksiran po pravcu i visini. Zatrpavanje se ne sme zapoceti pre nego što se cevovod

ispita na vododrzijivost. Nadzomi organ pregleda položeni cevovod, ispravnost spojeva, trasu,

kontroliše visinske kote iz profila koje mu Izvodač dostavlja i dozvoljava, preko građevinskog

dnevnika, zatrpavanje. Nasipanje i nabijanje u rovu se mora vršiti u slojevima po 30 cm a

ispitivanje zbijenosti na svakih 60 cm po visini i 20 m po dužini rova.

Zbijenost nasipa rovova u saobraćajnicama mora da odgovara predviđenoj zbijenosti za

tu saobraćajnicu. Stepen zbijenosti i način ispitivanja iste odreduje Nadzomi organ.

Dužnost Izvođača je da do konačne predaje, tj dobijanja upotrebne dozvole, obezbedi

instalacije i objekte od mehaničkog oštecenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i slično.

Ispitivanje cevovoda na vododržljivost mora se izvesti u svemu prema Uslovima za

ispitivanie vodovodnih dovoda na probni pritisak koji su sastavni deo ovog projekta i ovih

tehničkih uslova. Sve troškove ispitivanja i obezbeđenja snosi Izvodač. Ispitivanje i

pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu Nadzornog organa. Zabranjeno je

pražnjenje mreže u iskopani rov. Sve troškove prerade spojeva ili popravke nekvalitetno

izvedenih radova snosi Izvođač.

Izvođač je dužan da uradi i sve radove (sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu

obuhvaćeni projektom, ako su isti neopbodni za normalno funkcionisanje cevovoda.

PEHD cevi u rov treba polagati vijugavo kako bi se obezbedila dilatacija usled

temperaturnih promena, a koja iznosi 0,2 mm/m °C. Dužinske promene izračunavamo prema

jednačini:

ΔL = 0,0002 L0 At (m) gde je: L0 - prvobitna dužina u m

At - temperatuma razlika u °C

ΔL - promena dužine nakon promene

temperature.

Elastičnost PEHD cevi omogućava da se izbegnu razne prirodne prepreke. Promene

pravca cevovoda izvode se savijanjem , što zavisi od isporučene dužine cevi i prečnika (

videti katalog proizvođača priložen ).

Polaganje ukopanih cevovoda može se izvrsiti ručno i mašinski i to samo u

prethodno pripremljen rov pri čemu dno rova mora biti ravno.

Preporučuje se da se cevi spoje pored rova i da se tek potom polože u rov, nakon čega

se odmah vrši zasipanje sa sitnim materijalom najmanje do polovine visine rova. Mesta

spajanja moraju ostati nezatrpana dok se ne izvrši ispitivanje cevovoda pod pritiskom.

Cevovod Izvođač mora predati ispravan i sposoban za pravilno funkcionisanje.Na

mestima ukršanja sa drugim insialacijama izvršiti obezbeđenje od sleganja ili oštećenja tokom

rada.

**1.3.5. Učvršćivanje cevovoda**

Posle izvedene montaže cevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti

osiguranje cevovoda privremenim potporama. Kada se završi ispitivanje i dobije nalog od

nadzornog organa, neophodno je sve privremene potpore zameniti stalnim objektima i anker

blokovima.

Cevovod se mora učvrstiti od pomeranja zbog unutrasnjih sila i spoljasnjih uticaja.

Učvršćivanje cevovoda posebnim betonskim blokovima, prema proračunima u projektu

predvideno je u sledecim slucajevima:

5. na svim mestima na kojima cevovod menja pravac po horizontali ili vertikali, i

6. na strmim terenima, nagiba cevovoda veceg od 15°. na svakih. 20 m rastojanja.

Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavisi od nastupajućih sila, prečnika cevi,

dozvoljenog opterećenja tla i vrste fazonskog komada ili armature. Veličina i oblik

anker blokova su određene u projektu te je obaveza izvođača da ih se pridržava. Za

blokove je predviđen nearmiran beton MB-20.

Na deonicama gde se cevovod postavlja po strmoj ravni predvida se usidrenje, da ne

bi došlo do toga da cevovod, zajedno sa nasutim terenom, počne da klizi. Na takvim

mestima predviđaju se poprecni zidovi, dijafragme, koji će zadržati cevi, odnosno nasuti

materijal.

**1.3.6. Montaža fazonskih komada**

Fazonski komadi moraju odgovarati JUS ili DIN standardu. Nabavku izvršiti prema datoj

specifikaciji. U cenu ulazi nabavka i transport do gradilišta. Obračun je po komadu ili kg.

Montažu fazonskih komada izvrsiti prema priloženim šemama čvorova. Svi spojevi

moraju se kvalitetno izvesti i prema propisima u zavisnosti od vrste spoja (naglavak ili

prirubnica). U cenu ulazi: unutrašnji transport na gradilištu, materijal i rad.

**1.3.7. Zatvarači i ostala vodovodna armatura**

Nabavku i montažu vodovodnih zatvarača i ostale vodovodne armature uraditi prema

specifikaciji. Zatvarači moraju biti ispravni i da dobro dihtuju. Ispod zatvarača izraditi betonske

ankerne blokove za oslanjanje. Sve radove izvesti prema važećim propisima.

U cenu ulazi: nabavka, transport i montaža kompletnog zatvarača ili vodovodne

armature bez izrade ankernih blokova, koji se obračunavaju u betonskim radovima.

Obračun je po komadu kompletno montiranog zatvaraca ili vodovodne armature.

**1.3.8. Liveno-gvozdeni poklopci**

Izvrsiti nabavku i ugrađivanje liveno-gvozdenih uličnih poklopaca sa ramom prema JUS

M.J6.626 ili prema DIN standardu. Gornja površina mora biti izvedena u ravni sa terenom -

kolovoza. Po završenom postavljanju poklopca sva udubljenja ispuniti asfaltom ukoliko se šaht

nalazi u kolovozu ili trotoaru. U predmeru i predračunu mora biti naznačeno za koje

opterećenje je predviden poklopac.

U cenu po 1 komadu ulazi nabavka, transport i montaža poklopca sa podziđivanjem i

ispunom udubljenja u poklopcu.

1.3.2.HIDRAULIČKO ISPITIVANJE KANALIZACIONIH CEVI

Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje izgrađene mreže, kao što se to radi i

kod vodovoda, u cilju saznanja kvaliteta izvedenih radova.

Ne sme se dozvoliti prekomerna infiltracija vode u mrežu (ulaz spoljne vode) niti eksfiltracija

(gubitak otpadne vode iz mreže u teren). i jedna i druga pojava mogu doneti štetu stabilnosti

objekta, a proviranje prljave vode u teren može imati neželjene posledice sa sanitarnog

stanovišta.

Da bi se obezbedila potrebna vododržljivost kanalizacione mreže potrebno je da cevi

(kanali) budu vododržljive, a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod određenim uslovima.

U dobro izvedenoj mreži ne bi trebalo da bude ni filtracije ni eksfiltracije.

Kvalitet izvedenih spojnica i uopšte mreža, proverava se na sledeći način:

a) u terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cevovode pri prirodnim nivou

podzemne 2-4 m nad temenom cevi količina vode koja uvire u cevi ne treba da bude

veća od vrednosti navedenih u tabeli br. 1. Pri nivou podzemne vode, koji je viši od 4 m

iznad temena cevi dopuštena količina provirne vode uvećava se za 10% za svaki sledeći

metar povećanog uspora (preko 4 m).

Kod poliesterskih cevi eksfiltracija ili infiltracija vode može da se ostvari samo u revizionim

silazima.

Dozvoljena količina uliva ili izliva vode u l/m/24h revizionog silaza iznosi 58,5 l/m/24h.

Osmatranje nivoa vode u revizionim silazima vrši se na 30 m i ukoliko je gubitak ili uliv vode

manji od dozvoljenog, nadzorni organ će dati nalog izvođaču da može otpočeti sa

zatrpavanjem cevovoda.

b) u suvom terenu - na proceđivanje vode iz cevovoda u teren: Za vršenje ovog ispitivanja

deo kanalizacionog cevovoda između reviziomih silaza napuni se voda do visine do 4 m nad

temenom cevi. Kod uzvodnog šahta - gubitak ne treba da prekorači vrednosti date u tabeli 1.

v) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gde je nivo podzemne vode niži od 2 m iznad

temena cevi, - ispituje se na gubitak vode iz cevi. Ispitivanje isto kao u stavu pod tač.b.

Proveravanje kanalizacione mreže na vododržljivost vrši se pre zatrpavanja cevi u rovu. U

terenu sa visokom podzemnom vodom putem merenja količine vode koja prodire u mrežu,

na prelivu, koji se postavlja u kanalu kod nizvodno šahta.

Kod suvog terena merenje se vrši na dva načina: po prvom načinu istovremeno se vrši

ispitivanje na dve susedne deonice za tri reviziona silaza. Na kranjim silazima blindira se

(zatvori) mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote.

**Процењена вредност јавне набавке је 3.875.000,00 динара**.

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Пројекат за извођење радова фекалне канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту

Увид у пројекат може се извршити сваког радног дана у периоду од 8.00 до 13.00 часова у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, уз предходну најаву

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке*(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);* | За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом. |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | **-ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове у погледу техничког капацитета и кадровског капацитета у делу КВ и ВКВ радника, за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом,  - копија ЛИЦЕНЦЕ Инжењерске коморе Србије, тип лиценце 413 или 414, и- одговарајући М образац (за лица у сталном радном односу) или копија уговору о ангажовању инжењера по другом основу (уговор о делу или по уговору о привременим и повременим пословима или слично) |
|  | / |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |
|  | */* |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | **да располаже са следећом механизацијом и опремом (**у свом власништву или по основу уговора о закупу или лизингу), најмање у наведеној количини:* камион кипер..........2 ком.
* комбинирка.............1 ком.
* виброплоча..............1 ком.
* метална или дрвена подграда....1 комплет

Напомена: понуђачи могу уместо комбинирке поседовати багер и утоваривач као грађевинске машине.  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | -да има у радном односу или по уговору о делу или по уговору о привременим и повременим пословима најмање једног дипломираног инжењера са лиценцама Инжењерске коморе Србије, тип лиценце 413 или 414- да има у радном односу или по било ком уговору из радно правних односа (уговор о делу или по уговору о привременим и повременим пословима или слично) најмање пет КВ или ВКВ радника одговарајуће струке (грађевинске, машинске или слично) који ће бити ангажовани на предметним радовима |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и **додатних услова**за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављуVI ове конкурсне документације)*,потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

* **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА**на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

* **ДОДАТНИ УСЛОВИ**
* **да располаже са следећом механизацијом и опремом (**у свом власништву или по основу уговора о закупу или лизингу), најмање у наведеној количини:
* камион кипер..........2 ком.
* комбинирка.............1 ком.
* виброплоча..............1 ком.
* метална или дрвена подграда....1 комплет

Наомена: понуђачи могу уместо комбинирке доставити доказ о поседовању багера и утоваривача као грађевинске машине.

**Доказ:** Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, понуђач доказује достављањем:

-пописних листи на дан 31.12.2015. године

-уговора о поседовању механизације

-саобраћајних дозвола

* **Да располаже довољним кадровским капацитетом**

-да има у радном односу или по уговору о делу или по уговору о привременим и повременим пословима најмање једног дипломираног инжењера са лиценцама Инжењерске коморе Србије, тип лиценце 413 или 414 (услов се доказује у самој понуди односно приликом предаје понуде)

- да има у радном односу или по било ком уговору из радно правних односа (уговор о делу или по уговору о привременим и повременим пословима или слично) најмање пет КВ или ВКВ радника одговарајуће струке (грађевинске, машинске или слично) који ће бити ангажовани на предметним радовима

**Доказ:**

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, понуђач доказује достављањем за КВ или ВКВ раднике:

- одговарајућег М обрасца за раднике у радном односу (неодређено или на одређено време)

- уговор о другом облику радног ангажовања

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре, *доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs*

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

***V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ***

1. **Критеријум за доделу уговора:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

1. **Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда оцениће се она са краћим роком за извођење радова, уколико и даље постоје понуде са истим горе наведеним критеријумима, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.године, за јавну набавку **радова –Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**, **ЈН бр. 13-1/2016**

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Назив понуђача:*** |  |
| ***Адреса понуђача:*** |  |
| ***Матични број понуђача:*** |  |
| ***Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):*** |  |
| ***Име особе за контакт:*** |  |
| ***Електронска адреса понуђача (e-mail):*** |  |
| ***Телефон:*** |  |
| ***Телефакс:*** |  |
| ***Број рачуна понуђача и назив банке:*** |  |
| ***Лице овлашћено за потписивање уговора*** |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | ***Назив подизвођача:*** |  |
|  | ***Адреса:*** |  |
|  | ***Матични број:*** |  |
|  | ***Порески идентификациони број:*** |  |
|  | ***Име особе за контакт:*** |  |
|  | ***Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:*** |  |
|  | ***Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:*** |  |
| *2)* | ***Назив подизвођача:*** |  |
|  | ***Адреса:*** |  |
|  | ***Матични број:*** |  |
|  | ***Порески идентификациони број:*** |  |
|  | ***Име особе за контакт:*** |  |
|  | ***Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:*** |  |
|  | ***Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:*** |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | ***Назив учесника у заједничкој понуди:*** |  |
|  | ***Адреса:*** |  |
|  | ***Матични број:*** |  |
|  | ***Порески идентификациони број:*** |  |
|  | ***Име особе за контакт:*** |  |
| *2)* | ***Назив учесника у заједничкој понуди:*** |  |
|  | ***Адреса:*** |  |
|  | ***Матични број:*** |  |
|  | ***Порески идентификациони број:*** |  |
|  | ***Име особе за контакт:*** |  |
| *3)* | ***Назив учесника у заједничкој понуди:*** |  |
|  | ***Адреса:*** |  |
|  | ***Матични број:*** |  |
|  | ***Порески идентификациони број:*** |  |
|  | ***Име особе за контакт:*** |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ–Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр. 13-1/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Потврђујем плаћање у року од 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни рок за изведене радове |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

**Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни**

|  |
| --- |
| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  |
| FEKALNA KANALIZACIJA ZA DEO ULICE VELJKA VLAHOVIĆA U VELIKOM GRADIŠTU |
| L=505m, B=0,9m |
| red.br. | OPIS - VRSTA RADOVA | j.m. | količ. | jed.cena | IZNOS  |
|   | I. PREDHODNI RADOVI |   |   |   |   |
| 1. | **Obeležavanje trase**. Pre početka radova na iskopu za cevovod potrebno je obeležiti trasu sa svim njenim elementima (reviziona okna, priključci, položaj vodovoda, kablova, toplovoda, železničkih pruga...). Obračun po m' obeležene trase. | m1 | 505,0 |   |   |
| 2. | **Rušenje kolovoza**. Na mestu prolaska cevovoda ispod kolovoza, potrebno je izvršiti raskopavanje istog za 20 cm šire od predvidjene širine rova. Obračun po m2 porušene kolovozne konstrukcije.  |   |   |   |   |
| 2.1. | kolovoz od asvalta | m2 | 0,00 |   |   |
| 2.2. | kolovoz od šljunka, tucanika ili rizle | m2 | 572,17 |   |   |
| 3. | **Popravka kolovoza**. Po završenom zatrpavanju i nabijanju rova izvršiti popravku kolovoza, odnosno dovodjenje istog u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. |   |   |   |   |
| 3.1. | kolovoz od asvalta | m2 | 0,00 |   |   |
| 3.2. | kolovoz od šljunka, tucanika ili rizle | m2 | 572,17 |   |   |
| 4. | **Šlicovanje**. Pre početka radova izvršiti šlicovanje postojećih instalacija na svim kritičnim mikrolokacijama, uz prethodni dogovor sa nadzornim organom i predstavnicima preduzeća čije su instalacije, kao i prema podacima iz katastra podzemnih instalacija. Šlicovanje vršiti na mestima kritičnih ukrštanja ili bliskog paralelnog vođenja sa trasom cevovoda. Iskopani materijal utovariti u vozilo i odvesti na deponiju. Pozicionirati šlic tako da, ako je moguće, lokacijski bude u rovu budućeg cevovoda. Obračun po komadu šlica. | kom | 9,00 |   |   |
| SVEGA PREDHODNI RADOVI : |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | II. ZEMLJANI RADOVI |   |   |   |   |
| 1. | **Iskop**. Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije. Trasa rova mora u svemu odgovarati urbanističko-tehničkim uslovima i ovom projektu. Rov mora biti pravougaonog poprečnog preseka, a iskopani materijal odlagati na najmanje 1,0 m od ivice rova. Prilikom iskopa rova odmah vršiti razupiranje rova zdravom gradjom 20 cm iznad kote terena, tako da se obezbedi stoprocentna sigurnost rada u rovu. Ukoliko se pri iskopu naidje na podzemne instalacije ili objekte, izvodjač radova je dužan da izvrši obezbedjenje istih. U cenu iskopa uračunati su: iskop, obezbedjenje podzemnih instalacija, deponovanje zemlje na 1,0 m od ivice rova, grubo planiranje dna rova, radna snaga i mehanizacija, ev. crpenje podzemne vode i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun po m3 izvršenog iskopa: | m3 | 1.123,98 |   |   |
| 1.1. | **Iskop od 0 - 2 m** ukupno: | m3 | 936,27 |   |   |
|   | Mašinski iskop 80% | m3 | 749,02 |   |   |
|   | Ručni iskop 20% | m3 | 187,25 |   |   |
| 1.2. | **Iskop 2m-4m** ukupno: | m3 | 182,24 |   |   |
|   | Mašinski iskop 80% | m3 | 145,79 |   |   |
|   | Ručni iskop 20% | m3 | 36,45 |   |   |
| 2. | **Ručni Iskop za revizione silaze**. Na mestima gde su predvidjeni revizioni silazi izvršiti ručno proširenje i produbljenje rova u svemu prema priloženim detaljima revizionih silaza. Opis pozicije kao pod tačkom 1. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 26,51 |   |   |
| 3. | **Planiranje dna rova**. Pre polaganja cevi izvršiti fino planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila. Ukoliko se konstatuje da je potrebno još kopati da bi se postigao projektovani nagib, iskopati do potrebne kote, a ukoliko je iskopano više nego što treba, zatrpati peskom i nabiti pa isplanirati dno prema projektovanom padu, a o trošku izvodjača radova. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 454,50 |   |   |
| 4. | **Pesak**. Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog rečnog peska u rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm kao tampon sloj ispod cevi, a po završenoj montaži cevi i hidrauličkom ispitivanju, ubacuje se pesak oko cevi sa pažljivim podbijanjem 10 cm iznad temena cevi. Po završenom ubacivanju peska isplanirati gornji sloj. Obračun po m3 ubačenog peska u rov.  | m3 | 204,53 |   |   |
| 5. | **Zatrpavanje rova**. Po završenom ubacivanju peska izvršiti zatrpavanje rova šljunkom prirodne mešavine na delu ispod saobraćajnica i trotoara, u slojevima od po 30 cm. Obračun po m3 ubačenog šljunka. | m3 | 919,46 |   |   |
| 6. | **Transport iskopanog materijala**. U toku iskopa, sav iskopani materijal utovarivati na vozila i odmah transportovati na mesto koje odredi Nadzorni organ (do 5 km udaljenosti) i tamo grubo isplanirati. Obračun po m3 izveženog materijala. | m3 | 1.150,49 |   |   |
| SVEGA ZEMLJANI RADOVI : |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  | III. TESARSKI RADOVI | j.m. | količ. | jed.cena | IZNOS |
| 1. | **Razupiranje rova**. Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom gradjom, u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika u rovu i neometana montaža cevi. Predlaže se razupiranje rova metalnom kliznom oplatom, zbog relativno velike dubine rova. Jediničnom cenom obuhvaćeni su: nabavka, transport, montaža, demontaža, čišćenje i sortiranje podgrade-oplate, odnosno transport, montaža i demontaža metalne oplate. Obračun po m2 razuprte površine rova, sa prosečnom cenom za drvenu, odnosno metalnu oplatu. | m2 | 2.424,98 |   |   |
| SVEGA TESARSKI RADOVI : |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  | IV. BETONSKI RADOVI | j.m. | količ. | jed.cena | IZNOS |
| 1. | **Reviziono okno**. Nabavka, transport i montaža okana od armirano-betonskih prstenova fi 1000 MB 40 debljine zida cevi d=10cm. Prstenove montirati sa tako što se veza dva prstena na pero i žljeb oblaže bitumenskom masom kako bi se postigla nepropusna veza na spoju dva elementa. Jediničnom cenom je obuhvaćena izrada komplet 1 m' revizionog silaza sa izradom AB prstena oko rama LG poklopca izrada podne (temeljne) ploče i obrada kinete. | m1 | 37,87 |   |   |
| SVEGA BETONSKI RADOVI : |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  | V. MONTERSKI RADOVI | j.m. | količ. | jed.cena | IZNOS |
| 1. | **Kanalizacione cevi**. Nabavka transport, raznošenje duž rova i montaža u rovu dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi od polipropilena sa integrisanim mufom, klase SN 4. Cevi treba da budu proizvedene prema EN 13 476 - 3, gde spoljašni sloj cevi treba da bude u oranž a unutrašnji (radi lakše inspekcije) u beloj boji, u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Kao dokaz treba priloziti IMS sertifikat da su cevi uradjene od polipropilena. Cevi pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada vršiti vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.  |   |   |   |   |
|   | PP DN/ ID 250/283 | m1 | 505,00 |   |   |
| 2. | **Šaht poklopci.** Nabavka, transport do mesta ugradnje, bojenje minijumom u dva sloja i montaža liveno-gvozdenih šaht poklopaca po JUS. M.J6.226 zajedno sa ramom za teško saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugradjuju tako da im gornja površina bude u ravni kolovoza, a za reviziono okno se fiksiraju preko rama koji je ubetoniran u betonski prsten. Obračun po komadu ugradjenog poklopca zajedno sa ramom. | kom | 16 |   |   |
| 3. | **Penjalice.** Nabavka, transport do mesta ugradnje, bojenje minijumom u dva sloja i montaža liveno-gvozdenih penjalica po JUS M.J6.285. U reviziono okno ugraditi penjalice na svakih 30 cm naizmenično, smaknute od ose za po 5 cm levo i desno. Obračun po komadu ugradjene penjalice. | kom | 126 |   |   |
| 4. | **Izrada spoja na postojeći revizioni šaht**. Izraditi spoj nove fekalne kanalizacije na postojeći (ulivni) revizioni silaz u svemu prema projektu i podužnom profilu. Obračun po komadu izvedenog spoja. | kom | 1 |   |   |
| SVEGA MONTERSKI RADOVI :  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  | VI. OSTALI RADOVI | j.m. | količ. | jed.cena | IZNOS |
| 1. | **Hidrauličko ispitivanje**. Izvršiti hidrauličko ispitivanje položene kanalizacije na probni pritisak u svemu prema datim uputstvima i uputstvima nadležnog komunalnog preduzeća i tehničkim uslovima, a u prisustvu Nadzornog organa. Obračun po m' ispitane mreže. | m1 | 505,00 |   |   |
| 2. | **Geodetsko snimanje**. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m' kartirane mreže. | m1 | 505,00 |   |   |
| 3. | **Obezbeđenje postojećih podzemnih instalacija**. Ukoliko eventualno dođe do oštećenja postojećih podzemnih instalacija (vodovod, kablovi, kućni priključci...) nepažnjom izvođača radova, isti je dužan da o svom trošku iste dovede u ispravno stanje. Ukoliko do oštećenja dođe iz drugih razloga, izvođač radova je takođe dužan da ih dovede u ispravno stanje, ali o trošku investitora ili preduzeća zbog čijeg propusta je došlo do oštećenja. Obračun paušalno. | pauš |   |   |   |
| 4. | **Obezbeđenje saobraćajnica**. U toku izvodjenja radova, a na delu prolaska gradilišta kroz prometne saobraćajnice, izvršiti devijaciju te saobraćajnice i to tako da ista devijacija omogući nesmetan tok saobraćaja, kako motornog, tako i pešačkog, pomoću privremeno postavljene vertikalne signalizacije (saobraćajni znaci). Isto tako obezbediti ulaze u objekte i dvorišta duž cele ulice. Izmenu režima saobraćaja izvesti uz dozvolu nadležne saobraćajne inspekcije, konsultovanjem saobraćajnih stručnjaka i Nadzornog organa. Plaćanje se vrši samo u slučaju stvarno nastalih i izvedenih radova. U cenu ulazi izrada elaborata o izmeni režima saobraćaja dok traju radovi. Obračun paušalno. | pauš |   |   |  |
| 5. | Naknada za pričinjenu štetu. U toku izvodjenja radova može doći do pričinjavanja štete kao na primer: oštećenje ulaza u objekte i dvorišta, seča drveća, oštećenje zelenog pojasa, rušenje ograda, izmeštanje stubova, izmeštanje bubanj slivnika i slivničkih veza i drugo, potrebno je isplatiti naknadu i to samo u slučaju da se dokaže da je šteta učinjena. Obračun paušalno.  | pauš |   |   |   |
| SVEGA OSTALI RADOVI : |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| REKAPITULACIJA |
|   |   |   |   |   |   |
| I | PREDHODNI RADOVI |   |
| II | ZEMLJANI RADOVI |   |
| III | TESARSKI RADOVI |   |
| IV | BETONSKI RADOVI |   |
| V | MONTERSKI RADOVI |   |
| VI | OSTALI RADOVI |   |
|  UKUPNO SVI RADOVI :  |   |
| PDV-e |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |

Датум Понуђач

 М. П.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомене:***

*Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.*

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова-**Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту***,* бр**.\_13-1/2016**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку јавне набавке радова -**Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту,број 13-1/2016**, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5. Понуђач испуњава додатне услове:
* **да располаже са следећом механизацијом и опремом (**у свом власништву или по основу уговора о закупу или лизингу), најмање у наведеној количини:

• камион кипер.........мин 2 ком....................................(број комада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

• комбинирка.............мин. 1 ком.................................(број комада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

• виброплоча..............мин. 1 ком. ...............................(број комада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

• метална или дрвена подграда....мин. 1 комплет.....(број комада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **Да располаже довољним кадровским капацитетом**

- да има у сталном радном односу или по било ком уговору из радно правних односа (уговор о делу или по уговору о привременим и повременим пословима или слично) најмање пет КВ или ВКВ радника одговарајуће струке (грађевинске, машинске или слично) који ће бити ангажовани на предметним радовима................................................(број радника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача]*у поступку јавне набавке радова-**Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту,број 13-1/2016**, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР за извођење радова**

***Закључен између:***

**Ј.П. Дирекције за изградњу општине Велико Градиште са седиштем у Великом Градишту, ул. Житни трг бр.1,**ПИБ: 101366196,матични број 17106937, број рачуна: 840-2725741-05 Телефон и факс:012/662-134, коју заступадиректор Љубица Митић(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,бр.\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_

број рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_\_\_\_, телефакс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Добављач**)

Опционо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Основ уговора:

ЈН број13-1/2016

Број и датум одлуке о додели уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*попуњава Наручилац*)

Понуда изабраног понуђача бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. године.

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац, на основу чл. 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности, ред. бр.13-1/2016;
* да је Добављач \_\_\_\_\_\_\_\_2016. године, доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог, (у даљем тексту: Понуда), заведена код Наручиоца, под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. године (*попуњава наручилац*);
* да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Предмет овог уговора je **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту** на захтев и према потребама Наручиоца у свему према усвојеној понуди, Главном пројекту, грађевинској дозволи, техничкој и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова, као и на основу динамичког и финансијског плана и технологије извођења радова који су саставни део овог Уговора.

**Члан 3.**

Уговорне стране сагласно констатују да је у поступкуза набавку радова из члана 1. овог Уговора, Наручилац донео одлуку да предузећу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као најповољнијем понуђачу додели Уговор у свему према понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и конкурсној документацији број 322/2015-ЈН од 13.05.2016. године којес у саставни део Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 4.**

Уговорена вредност радова по предмеру из конкурсне документације из члана 2.овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са обрачунатим ПДВ-ом,и утврђена је на основу понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ценом су обухваћени сви трошкови Добављача.

Вредност уговора се може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност уговора са повећањем не може да буде већа од 4.650.000,00 са ПДВ-ом.

**ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 5.**

Вредност извршених радова Наручилац ће плаћати у законском року од дана пријема и овере привремене или окончане ситуације.

Износ окончане ситуације је до 100% уговорене вредности радова, а у вредности стварно изведених радова, обрачунатих по јединичним ценама из понуде Добављача, умањен за остатак на основу испостављеног рачуна Добављача и записнички евидентираних и оверених радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Наручилац има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном периоду на износ од 10% од уговорене вредности набавке без пдв-а на име уредног испуњења уговорних обавеза у циљу отклањања недостатака на грађевинском објекту који је предмет овог уговора, а које примети и укаже на њих Добављачу приликом техничког пријема објекта, уколико Добављач не поступи по примедбама комисије и не отклони уочене недостатке у накнадно остављеном року одређеном од стране комисије за технички пријем објекта.

**Члан 6.**

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у привременој ситуацији или у оконачној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Добављача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.

Уколико у том року не обавести Добављача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

На неблаговремено исплаћене износе по испостављеним ситуацијама Наручилац је дужан да плати затезну камату, у складу са законом.

**РОК ИЗВРШЕЊА**

**Члан 7.**

Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди Добављача износи укупно \_\_\_\_\_\_ календарских дана.

Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка обостраног потписивања уговора и добијања пријаве радова за градилиште и сагласности надлежних предузећа, што се констатује грађевинским дневником.

Извршење уговорених радова у року из става 1. овог члана представља битан састојак овог Уговора.

**Члан 8.**

Добављач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.Добављач је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности.

Добављач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу његових уговорних обавеза (задоцњења за увођење у посао, и др.) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 9.**

Уколико Добављач радова својом кривицом не заврши радове у року из члана 7. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан кашњења и то у висини од 1%о од вредности радова у кашњењу, с'тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Добављачу да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну.

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.

Уколико је до задоцњења дошло из узрока за који Добављач не одговара уговорна казна се неће наплатити.

Ако је доцња Добављача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне захтева и разлику до пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену добит.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан10.**

Гарантни рок за изведене радове износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од примопредаје објеката. Гарантни рок почиње да тече од момента пуштања опреме и објекта у експлоатацију. Добављач је одговоран за квалитет радова и уграђени материјал. Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача, односно да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном периоду на износ од 10% од уговорене вредности набавке без пдв-а на име уредног испуњења уговорних обавеза у циљу отклањања недостатака на грађевинском објекту који је предмет овог уговора, а које примети и укаже на њих Добављачу приликом техничког пријема објекта

Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручне употребе, односно ненаменског коришћења изграђеног објекта од стране Наручиоца или трећих лица.

**ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА**

**Члан 11.**

Добављачје дужан да:

1) решењем одреди одговорног Извођача који руководиизвођењем радова;

2) изводи радове према идејном пројекту, грађевинској дозволи, техничкој иконкурсној документацији;

1. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,
2. обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања грађења;
3. приликом извођења радова обезбеди присуство свих запослених тражених кадровским капацитетом;

6) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);

7) обезбеди доказ о квалитету изведених радова на уградњи, добијеног материјала;

8) води грађевински дневник и осталу грађевинску документацију (у који се

Уписујуподаци о току и начину извођења радова);

9) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

10) на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови и књигу инспекције у складу са Правилником о вођењу књиге инспекције;

11) изради Елаборат о уређењу градилишта односно план превентивних мера, пријави извођење радова надлежној инспекцији рада и достави ове акте Наручиоцу најмање 5 дана пре увођења у посао;

12) Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 7. овог

 Уговора, а најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање Добављача

да тражи продужење рока у наведеном року повлачи губитак права тражења продужетка рока;

13) обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и пријем изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у записницима комисије за технички преглед и комисије за примопредају изведених радова у датим роковима;

14) да учествује у раду комисије за коначни обрачун радова;

15) да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

**ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 12.**

Наручилац је дужан да:

1) У току извођења радова решењем одредистручни надзорни орган.

2) Одмах по закључењу овог уговора, уведе Добављача у посао уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Добављача у посао.

3) У што краћем року писмено одговори на Добављачеве образложене разлоге за продужењеуговорених рокова, а не дуже од 8 дана.

4) Преко стручног надзорног органаврши контролу да ли се извођење радова врши у складу са главним пројектом, грађевинском дозволом, техничком документацијом, конкурсном документацијом, контролу извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава Добављачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи.

5) Надзорни орган Наручиоца контролише кадровску опремљеност Добављача приликом извођења радова, односно исти може обуставити радове, уколико приликом извођења радова нису присутни сви запослени тражени кадровским капацитетом. Обустава радова се констатује грађевинским дневником и продужење рокова услед овакве обуставе сноси Добављач и исти је одговоран за продужење рокова извођења радова.

**Члан 13.**

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

**НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ**

**Члан 14.**

Добављач је обавезан да благовремено, пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун неуговорених радова (непредвиђени, накнадни, вишак и мањак), који мора да садржи:

- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама;

- предмер и предрачун за неуговорене-непредвиђене и накнадне радове;

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 15 дана од дана пријема.

Добављач је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, допунску понуду према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Допунска понуда треба да садржи:

- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Добављача и надзорног органа.

- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених и накнадних радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Добављача и надзорног органа (надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама позиција)

- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са „Нормативима и стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач „Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених и накнадних радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената: а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у износу од \_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом; б) обрачун трошкова матерјала на бази тржишних цена матерјала,опреме,енергената и др. у периоду израде допунске понуде.

Након усвајања допунске понуде од стране Наручиоца, спровешће се одговарајући поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и закључити уговор.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима и замени матерјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непредвиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови).

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Добављач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца а писмено у року од 24 сата.

**МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ**

**Члан 15.**

Добављач је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица незгоде. Добављач је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора.

Запослени код Добављача су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева Наручилац.

**Члан 16.**

Добављач је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу са Елаборатом о организацији и уређењу градилишта, Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, као и осталом позитивно правном регулативом из ове области.

**Члан 17.**

Добављач је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих искључиво кривицом Добављача. Обавеза Добављача је да одржава јавне путеве и површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом као и радом његовог подизвођача уколико га има.

**Члан 18.**

Добављач ће за све време трајања радова заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. Добављач ће надокнадити Наручиоцу сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Добављача.

**ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

**Члан 19.**

По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених представника извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун радова, решењем формира Наручилац, а у састав комисије улазе и лица која својим решењем именује Добављач.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 20.**

Наручилац може након обавештења Добављача и давања рока, једнострано раскинути уговор уколико: не започне радове у предвиђеном року, у значајној мери не изведе радове и не поштује уговорену динамику радова, не изводи радове у складу са понудом, конкурсном документацијом, главним пројектом и грађевинском дозволом не поступа по налозима надзорног органаи у свим другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади штету и изгубљену добит.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 21.**

На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења, Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа.

**Члан 22.**

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

**Члан 23.**

Овај Уговор закључен је у шест истоветна примерка, од којих по 3 задржава свака уговорна страна.

 **ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН;***

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Ј.П. Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку**радова – **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр.13-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **24.05.2016.године до 10,00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
* Модел уговора.
* Средство финансијског обезбеђења – оригинал меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа
* копија ЛИЦЕНЦЕ Инжењерске коморе Србије, тип лиценце 413 или 414, и
* - одговарајући М образац (за лица у сталном радном односу) или копија уговору о ангажовању инжењера по другом основу (уговор о делу или по уговору о привременим и повременим пословима или слично)

***3.ПАРТИЈЕ***- не

***4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ј.П. Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку**радова**Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр.13-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понудеза јавну набавку**радова – **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр. 13-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понудеза јавну** радова – **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр. 13-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку**радова – **Изградња канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**,**ЈН бр.13-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације)наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. упоглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1.** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је до 45 дана*,*од дана достављања привремене или окончане сируације, којом је потврђено извођење предвиђених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Одложено плаћање је безусловно, односно понуђач не може да захтева било коју врсту финансијског обезбеђења.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за **Изградњу канализације у делу улице Вељка Влаховића у Великом Градишту**не може бити краћа од 12 месеци од дана приморедаје радова.

***9.3.*** Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка достављања неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца, што се констатује грађевинским дневникоми не може бити дужи од 45 календарских дана

Место извођења радова – **у делу улице Вељка Влаховића** у Великом Градишту.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5**. Други захтеви: **/**

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати**: материјал, транспорт алата, материјала и радне снаге, радна снага, извођење радова и сви остали зависни трошкови понуђача.**

Цена је фиксна и не може се мењати, у току реализације предметне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да у понуди достави:

 **1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то:

- Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу, дату уз понуду, уколико:

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2) Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави **средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду и то:**

- Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења ове менице је три дана након истека гарантног рока који је одређен за исправан рад и издаје се у висини од 10% вредности уговора без пдв-а.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА***

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

***14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail)*direkcijavg@gmail.comили факсом на број 012/662-134, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.13-1/2016**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес задоделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпиштету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на писарницу Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, електронском поштом на e-mail*direkcijavg@gmail.com,* факсом на број 012/662-134или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;Дирекција за изградњу општине Велико Градиште; јавна набавка ЈН10/2016*;*.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.