

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА**

**ИЗБЕГЛИЦА,ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА,ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

**У ПЕРИОДУ ОД 2021.ДО 2025.**

**мај 2021.године**

|  |
| --- |
| САДРЖАЈ |
| Увод - Уводна реч председника општине..................................................................................... 3 |
| Шта је Локални акциони план........................................................................................................ 5  |
| Одлука о усвајању ЛАП-а ................................................................................................................ 8Захвалност учесницима /цама у процесулокалног акционог планирања .................................. 9 |
| Резиме/сажетак ............................................................................................................................... 10 |
| Поглавље 1: Општи подаци о општини Велико Градиште ........................................................ 12 |
| Поглавље 2: Подаци о избеглицама, интерно расељеним лицима, повратниицима, тражиоцима азила и мигрантима без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште ......................................................................................................................................... 24 |
| Поглавље 3: Анализа ситуације и закључци ............................................................................... 29 |
| Поглавље 4: Приоритетне циљне групе ....................................................................................... 38 |
| Поглавље 5: Општи и специфични циљеви ................................................................................. 39 |
| Поглавље 6: Активности – задаци за реализацију Лап-а ............................................................ 40 |
| Поглавље 7: Буџет/ресурси ............................................................................................................ 71 |
| Поглавље 8: Аранжмани за примену ............................................................................................ 72 |
| Поглавље 9: Праћење и оцена успешности ................................................................................. 73 |

**УВОД**

**УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА**

 Општина Велико Градиште је као заједница позната по високом степену толеранције и неговању општих хуманих принципа, да прихвати све оне који су долазили из разних крајева да се овде настане и живе или да привремено бораве до доношења коначне одлуке о свом даљем животу.За последње две и по деценије, од ратних збивања у бившим југословенским републикама и на Косову и Метохији, на територији општине Велико Градиште, прошло је преко хиљаду лица избеглих и интерно расељених лица кроз колективне центре. Велики део ове популације је остао да живи и интегрисао се у локалној заједници, међутим остао је незнатан број породица, који живи у изузетно тешкимсоцијално материјалним условима.Немају решено стамбено питање, без прихода су или са минималним примањима недовољним да себи и својој породици обезбеде основне услове за живот.

 Општина Велико Градиште је кроз Локални акциони план за период 2014-2018године, реализовала циљеве у смислу унапређења положаја избеглица и интерно расељених лица и то у већем обиму од планираног.Циљеви су остварени захваљујући средствима из буџета Републике Србије, донаторским средствима и средствима из буџета општине Велико Градиште.Постигнути резултати су у великом значају произвели позитивне промене у животима избеглица, интерно расељених лица који су се определили да живот наставе у нашој средини.Остваривањем циљева Локалног акционог плана не само да су побољшани услови становања нашим суграђанима, већ је повећан и ниво њихове социјалне укључености у живот локалне заједнице.На овај начин локална заједница пружа додатну друштвену подршку избеглицама, интерно расељеним лицима, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса као рањивим категоријама становништва.

 Израдом новог Локалногакционог плана препознате су основне потребе избеглих и интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2021.-2025. године, који је наставак општег стратешког приступа локалне самоуправе развоју општине и побољшању услова живота свих грађана.Овај документ јасно наглашава да је један од приоритета свих нас који управљамо општином Велико Градиште да обезбедимо боље услове живота за све избегле, интерно расељене, тражиоце азила и мигранте у потреби без утврђеног статуса који су нашли уточиште у општини Велико Градиште.

 Протеклих неколико година уназад кроз нашу земљу на путу за Европску унију је прошло више стотина хиљада миграната, претежно из земаља Блиског и Средњег истока, али и из афричких земаља, који су напустили своје домове што због ратних дејстава, што због екстремног сиромаштва.После затварања тзв.балканске руте, у нашој земљи борави више хиљада тражилаца азила, као и миграната у потреби без утврђеног статуса.Правци деловања локалне заједнице ће и даље бити оријентисани на унапређењу услова живота избеглица, интерно расељених лица и повратника у општинској средини као и на стварање услова за јачање толеранције и разумевања потреба и културолошких разлика тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса.

 Израдом овог плана, локална самоуправа изражава спремност да активно учествује у решавању актуелних проблема ових категорија становника што указују наменска средства која ће бити издвојена буџетом општине Велико Градиште за реализацију Локалног акционог плана у периоду имплементације.

 Захваљујем се Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије и свим донаторима на значајним средствима опредељеним општини Велико Градиште, као и стручним службама на оствареним резултатима у овој области и изради овог планског документа.Уверен сам, да ће план користити свим актерима укљученим у његову реализацију да појачају своје активности и постигну још веће успехе.

ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ

Велико Градиште

 Драган Милић

**ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА**

 Под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица (у даљем тексту. ИРЛ), тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот ових мигранстских група намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода.Тај процес се заснива на индентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана.Локални акциони план посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице, који подразумевају планирање, реализацију, праћење, контролу и процену успешности активности.Локална самоуправа има кључну улогу у иницирању и реализацији развојног и планског приступа.

У оквиру овог документа под појмом:

* **избеглице,** а у складу са Конвенцијом УН о статусу избеглице (1951), подразумевају се она лица, која су из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не могу, или због поменутог страха, не желе да се у њу врате.Појам избеглице је Протоколом о статусу избеглице УН ( 1967) је проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. На лица која су због наведених разлога напустила територије бивших република СФРЈ примењује се Закон о избеглицама[[1]](#footnote-1) и Закон о изменама и допунама закона о избеглицама[[2]](#footnote-2).
* **интерно расељена лица (ирл)**, подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању у оквиру међународно признатих граница своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе ( земљотрес, поплава и сл.).Зато што се налазе у оквиру граница своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене.Иако их, за разлику од избеглица, не штити Конвенција УН, штите их национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права.
* **повратници по основу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији** лица која незаконито бораве (у даљем тексту: Споразум о реадмисији)[[3]](#footnote-3), су сви они држављани Републике Србије који не испуњавају или више не испуњавају важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих prima facie[[4]](#footnote-4) доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије.То су лица која су се добровољно или присилно вратила у Републику Србију из држава ЕУ у којима су неосновано боравила.
* **тражиоци азила** су страни држављани који су, у складу са важећим законима, затражили неки од облика међународне заштите на територији Републике Србије а о чијем захтеву није донета коначна одлука.Азил је право на боравак и заштиту, које има странац, коме је на основу одлуке надлежног органа, који је одлучивао о његовом захтеву за азил у Републици Србији, одобрено уточиште или други облик заштите предвиђен Законом о азилу[[5]](#footnote-5).
* **мигранти у потреби без утврђеног статуса** су лица пореклом са подручја Блиског и Средњег истока и Африке, која немају регулисан статус на територији Републике Србије, а која су у Републику Србију ушла из неке од суседних земаља.

 У складу са повећаним приливом миграната, Влада Републике Србије је 18.јуна 2015.године основала Радну групу за решавањепроблема миграционих токова, коју чине министарства, укључујући и комесара Комесаријата за избеглице и миграције.Радна група је формирана са задатком да прати, анализира и разматра питања мешовитих миграционих токова у Републици Србији, са посебним освртом на проблеме у овој области, даје анализе стања и предлоге мера за решавање уочених проблема и усклађивање ставова надлежних државних органа и других организација и институција, које се баве питањем мешовитих миграционих токова.

 Имајући у виду присутност великог броја миграната на територији Републике Србије, чији статус није решен, као и могућност њихове присутности и на територији општине Велико Градиште, потребно је да се предузму мере у складу са одлукама које донесу надлежне институције и Радна група.Мере првенствено треба да буду усмерене на стварање услова за јачање толеранције и разумевања потреба тражилаца азила и миграната у потрeби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота локалне заједнице кроз побољшање комуналних услуга, опремање простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, али првенствено континуираним подизањем сензибилитета и отклањања предрасуда и страха локалне заједнице као средине кроз организовање округлих столова, тематских радионица и других сродних активности усмерених на разумевање културолошких различитости између тражиоца азила односно миграната у потреби без утрврђеног статуса и домицијалног становништва.

 Стратешки оквир локалног акционог плана одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица и другим националним стратешким документима од заначаја за ову област.Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење избеглих, интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса има за циљ смањење сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.

 Израда Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште, произашла је као наставак проналажења решења за збрињавање и решавање потреба избеглих, интерно расељених лица, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, дефинисаних планом у периоду 2010. -2013.године,планомза период 2015.-2018.године и планом за период 2021. – 2025.године, узимајући у обзир анализиране потребе током 2019/2020.године.

 Локални акциони план за унапређење положаја избеглица,ирл, тражилаца азила и миганата у потреби без утврђеног статуса се доноси на период од четири године.

 Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште, заснива се на интерактивном приступу, чије су основне катрактеристике да је:

* локални – спроведен у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
* партиципативан – укључује различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглицама, ирл, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса у локалној заједници;
* утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама избеглица, ирл, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса;
* прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи;
* користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење одлука и
* подстиче одговаран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.

 Носилац процеса израде Локалног акционог плана и предлагач овог документа је локални Савет за миграције, формиран решењем Општинског већа општине Велико Градиште бр.02-63/2020-01-4 од16.11.2020.године( у даљем тексту: Савет), а чине га представници локалне самоуправе и институција које се на локалном нивоу баве питањима миграција(Црвени крст, Центар за социјални рад oпштине Велико Градиште и Голубац,Полицијска станица, Дом здравља, Национална служба за запошљавање).

 За израду Локалног акционог плана, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама избеглица, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште, коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама, статистички подаци, извештаји, документа и подаци Комесаријата за избелице и миграције Републике Србије, Црвеног крста, Центра за социјални рад, Националне службе за запошљавање и др.

Улога Савета је да:

* прати и извештава Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и органе управљања општине о миграционим кретањима на територији јединице локалне самоуправе;
* предлаже програме, мере и планове активности ради ефикасног управљања миграцијама;
* координира радом оних органа на локалном нивоу, чији је рад значајан за област управљања миграцијама;
* пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области миграција;
* обезбеди неопходне податке о броју и положају наведених циљних група на територији општине;
* креира планове и конкретне мере за унапређење положаја избеглица, ирл, повратника, тражиоца азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса;
* размењује информације и учествује на састанцима значајним за процес планирања;
* дефинише циљеве и правце развоја и остварује сарадњу са различитим релевантним републичким и локалним партнерима;
* планира, прати реализацију и оцењује успешност примене локалног акционог плана и
* предузима друге радње у области управљања миграцијама на територији града у складу са Законом о управљању миграцијама

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ**

**ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА /ЦАМА**

**У ПРОЦЕСУЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНИРАЊА**

 У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште, формирана је радна група коју чине представници/це локалне самоуправе као носици процеса израде, укључујући и повереника за избеглице и интерно расељена лица као и институције на локалном нивоу ( Центар за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац, Црвени крст Велико Градиште),који делују у локалној заједници, коју је предложио Локални савет за миграције.

Састав радне групе:

1. Слађан Марковић, заменик председника општине, председник,
2. Сања Стојадиновић, начелница Општинске управе општине Велико Градиште, члан
3. Весна Милановић, руководилац Одељења за општу управу Општинске управе општине Велико Градиште, члан
4. Јелена Пантић, руководилац Одељења за финансије Општинске управе општине Велико Градиште, члан
5. Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, члан
6. Данијел Живановић, в.д. директор Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац, члан
7. Сузана Ђорђевић, руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште, члан
8. Оливер Стојановић, секретар Црвеног крста Велико Градиште, члан
9. Јелена Богдановић, повереник, члан.

Улога Радне групе је:

* Анализа стања, анкетирање заинтересованих страна/циљних група;
* Прикупљање статистичког материјала и релевантних докумената за потребе израде ЛАП-а;
* Формирање полазне тачке на основу анализе анкета и прикупљеног материјала;
* Дефинисање приоритетних циљних група;
* Утврђивање активности, индикатора, верификатора и одговорности;
* Планирање потребних ресурса за реализацију ЛАП-а и
* Утврђивање механизма имплементације и вредновања ЛАП-а.

 Захваљујемо се свим члановима Радне групена учешћу у процесу планирања, представницима различитих институција, организацијама и групама, укључујући и потенцијалне кориснике који су учествовали у консултативном процесу, Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије на стручној подршци и учешћу у изради Локалног акционог плана.

**РЕЗИМЕ/САЖЕТАК**

 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, ирл, повратника по Споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без урврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду од 2021-2025.године је стратешки документ који изражава дугорочна опредељења локалне самоправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију наведених група у локалној заједници.

 Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и свеобухватној анализи ситуације у општини Велико Градиште, Локални акциони план је усмерен на све особе које су биле изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама а бораве на територији општине Велико Градиште. Према подацима из евиденција укупан број избеглих лица је 300, ирл је 50, повратника није било.До израде овг Локалног акционог плана, на територији општине Велико Градиште нису регистровани тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса.

 **Општи циљ Локалног акционог плана** је побољшање социјално економског положаја избеглих, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште кроз програме за побољшање услова становања и економског оснаживања породица избеглица, ирл и повратника и стварање услова за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса кроз континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких разлика и средине, развојем дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности у смислу отклањања предрасуда и бољем разумевању потреба миграната.

 **Специфични циљ 1:** У периоду 2021-2025.године, стамбено збринути најмање 5 породица избеглица иирл кроз пројекте куповине сеоских домаћинстава са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању,

 **Специфични циљ 2:** У периоду 2021-2025.године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл кроз пројекте доделе монтажних кућа, које би се поставиле на плацеве у њиховом власништву;

 **Специфични циљ 3:** У периоду 202-2025.године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл доделом грађевинског материјала за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или завршетак започете градње стамбеног објекта;

 **Специфични циљ 4:**У периоду 2021-2025.године, стамбено збринути најмање 4 породице избеглица кроз програм изградње стамбеногобјектаса могућношћу откупа на плацу коју би доделила општина Велико Градиште;

 **Специфични циљ 5:**У периоду 2021-2025.године, економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 15 породица избеглица и ирл кроз програме доходовних активности у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

 **Специфични циљ 6:** У периоду 2021-2025.године, стварати услове за јачање толеранције и разумевање културолошких различитости између тражилаца азила и/или миграната у потреби без утврђеног статуса и примајуће средине развојем и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасудаи бољем разумевању потреба миграната.

Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, ирл, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду од 2021.до 2025.године укупно бити потребно 24.165.000,00 динара.Средства за реализацију циљева Локалног акционог плана, обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета Републике Србије, делом из донаторских буџета, учешћем из буџета општине, односно кроз пројекте, који ће се развити на основу овог плана, као ииз других доступних извора.

**ПОГЛАВЉЕ 1 : ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ**

**ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**



*Слика 1: Положај општине Велико Градиште*

**Површина општине:**

 Површина територије општине се простире на 344км². Налази се на надморској висини од 81 метара.У погледу рељефа подручје општине је претежно равничарско јер је преко 60% чине равнице.Више брежуљкасто земљиште чини 25%, абрдско подручје само 15% укупне површине.Највиша узвисица је Липовачка, висока 362 метра, а најнижа тачка је ушће Пека са надморском висином од 68 метара.

**Географски подаци:**

 Општина Велико Градиште је град и седиште општине Велико Градиште у Браничевском округу, у подножју Карпата и Хомољских планина, на уласку у Ђердапску клисуру. Граничи се на западу са општином Пожаревац, на југу и југозападу са општином Мало Црниће, на југоистоку са општином Голубац. Лежи на обалама Дунава и Пека, док се у близини од 3км удаљености од центра града налази познато туристичко одредиште Сребрно језеро.Река Дунав на северу представља границу са Румунијом. У непосредној близини ушћа Пека у Дунав налази се пешчани рт, једино више земљиште на простору од Рама до Голупца на коме је изграђено Велико Градиште. До изградње насипа на обалама Дунава и Пека околни простор је био често поплављан.Сада је одбрамбени насип лепо шеталиште обалом Дунава.

 Друга значајна компонента је близина Ђердапске клисуре и то што кроз Велико Градиште пролази магистрални пут Ђердапска магистрала, који је доста фреквентан и њиме се креће све већи број домаћих и страних туриста.

 Трећа значајна компонента је да се на само 3км²од Великог Градишта налази Сребрно језеро, туристички драгуљ општине.Сребрно језеро настало преграђивањем рукавца Дунава, дугачко је 14км, широко око 300 метара и просечно дубоко 8-9 метара.Поред њега је изграђено викенд насеље и туристичко рекреатаивни комплекс Бели Багрем са бројним смештајним капацитетима, ресторанима, аква парком и спортским теренима.

 Четврта значајна компонента је тврђава Рам на обали Дунава у истоименом селу, удаљена 25км од Пожаревца, односно 15км од Великог Градишта.Смештена је на стени која се са североисточне стране спушта ка Дунаву.

 Поред друмског развијен је и речни саобраћај.Дунав је река која протиче кроз Велико Градиште и повезује Европу са Црним морем, тако да Градиштанско пристаниште прихвата бродове свих величина и намена од луксузних туристичких до транспортних баржи и шлепова.

**ДЕМОГРАФСКА СЛИКА**

 Центар и седиште општине је Велико Градиште- насеље градског типа, док су остала насеља сеоског типа.

 Према подацима пописа становништва из 2011.године на територији саме општине живи 17.559 становника.Седиште општине Велико Градиште броји око 6000становника и представља административни, привредни и културни центар oпштине Велико Градиште. На привременом раду у иностранству налази се преко 5.658 грађана.

 Становништво у општини Велико Градиште је распоређено у 26 насељених места, 25 катастарских општина и 25 месних заједница.

 Упоредни преглед броја становника на територији општине Велико Градиште:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месназаједница | Насељено место | Површина у км | Удаљеност од Великог Градишта | Број становникапопис 2002. | Број становникапопис 2011. |
| Бискупље | Бискупље | 8,97 |  15км | 430 | 397 |
| ВеликоГрадиште | Велико Градиште | / | / | 5658 | 5868 |
| Гарево | Гарево | 6,97 |  24км | 280 | 201 |
| Десине | Десине | 16,79 |  20км | 717 | 531 |
| Дољашница | Дољашница | 10,63 |  21км | 409 | 302 |
| ЂураковоПоповац | Ђураково | 11,00 |  10км | 528 | 226 |
| Затоње | Затоње | 2,20 |  8км | 749 | 597 |
| Камијево` | Камијево | 7,31 |  15км  | 347 | 305 |
| Кисиљево | Кисиљево | 1,05 |  10км | 718 | 552 |
| Кумане | Кумане | 11,36 |  5км | 431 | 318 |
| Курјаче | Курјаче | 2,77 | 20км | 964 | 730 |
| Кусиће | Кусиће | 14,05 | 5км | 742 | 664 |
| Љубиње | Љубиње | 11,05 | 20км | 409 | 259 |
| Мајиловац | Мајиловац | 15,54 | 16км | 1024 | 770 |
| Макце | Макце | 19,35 | 23км | 975 | 815 |
| Острово | Острово | 11,25 | 7км | 300 | 262 |
| Печаница | Печаница | 12,22 | 22км | 453 | 322 |
| Пожежено | Пожежено | 21,31 | 5км | 799 | 651 |
| ЂураковоПоповац | Поповац | 11,00 | 10км | 338190 | 226149 |
| Рам | Рам | 12,04 | 25км | 294 | 258 |
| Сираково | Сираково | 19,06 | 20км | 894 | 590 |
| Средњево | Средњево | 9,17 | 15км | 530 | 476 |
| Тополовник | Тополовник | 17,11 | 8км | 1098 | 820 |
| Триброде | Триброде | 8,03 | 7км | 522 | 459 |
| Царевац | Царевац | 15,72 | 9км | 899 | 759 |
| Чешљева Бара | Чешљева Бара | 9,37 | 20км | 489 | 278 |

*Табела 1: Приказ насељених места са површинама у км² и бројем становника*

 Према попису 2002.године, на територији општине Велико Градиште је пописано 20659 становника укључујући и оне који су на привременом раду у иностранству.

 Према попису из 2011.године, на територији општине Велико Градиште је пописано 23.293 становника са сталним пребивалиштем, односно присутних становника 17.559 а 5658 становника који су на привременом раду у иностранству.

 Према статистичким подацима апсолутни пад становништва 2011-2002 износи -3.100, са индексом 85,0 ( 2002=100), што се уклапа у слику општег стања на подручју региона.

 Старосна структура становништва је таква да је све већи број старачких домаћинстава, а посебно пораст броја породица које су брачни парови без деце указује на изражен процес демографског старења, где је чак 48,7% становништва у сеоским насељима старије од 40 година.Забрињавајуће размере овог процеса огледају се чињеницом да је у селима општине Велико Градиште сваки други становник старији од 40 година, односно сваки четврти старији од 60 година.

 Општина Велико Градиште је 2018.године била мање погодна у погледу квалитета живота, што показује чињеница да је била сврстана међу слабије развијене општине у неколико области у оквиру индекса друштвеног развоја. Године 2018.просечна старост у Великом Градишту је износила 45,5 година.У периоду од 2011.до 2018.године укупни индекс зависности становништва је порастао са 52,06% а индекс зависности старих са 29,62% на 42,3%.

 Општина Велико Градиштеје у циљу подизања наталитета и побољшања лоше демографске слике, покренула низ мера које су садржане у Одлуци о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште, (Сл.гласник општине Велико Градиште бр.16/2018) са изменама закључно са 2021.годином.Одлуком су уређена права грађана на територији општине Велико Градиште,услови и поступак за остваривање права, начин финансирања и обезбеђивање средстава.

Права грађана која се уређују овом Одлуком су:

1. **Право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета**

Признаје се једном од родитеља који имају пребивалиште на подручју општине Велико Градиште од најмање једне године, пре рођења детета и то:

* за свако рођено дете по 10.000,00 динара
1. **Право на помоћ породици**

Право на помоћ породици за сваки новосклопљени брак између супружника ако један од њих има пребивалиште на територији општине Велико Градиште, дуже од једне године у износу од 20.000,00 динара под условом да је брак склопљен на територији општине Велико Градиштеи да су оба супружника млађа од четрдесет пет година.

1. **Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу**

Накнаду за вантелесну оплодњу може остварити породица (брачни и ванбрачни другови) која има пребивалиште на територији општине Велико Градиште, најмање 2 године, од дана подношења захтева, која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, а у поступку је вантелесне оплодње пред надлежном здравственом установом.

Породици се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове.

Накнада трошкова за вантелесну оплодњу може остварити породица највише два пута уз услов да су претходно најмање три пута били у Програму и поступку оплодње коју је финансирао надлежни Фонд за здравствено осигурање.

1. **Право на бесплатне услуге предшколске установе (вртића)**

Право н бесплатно коришћење услуга у предшколској установи (вртићу) има свако треће и наредно дете у породици са пребивалиштем на територији општине Велико Градиште.Деца предшколског узраста из материјално угрожених породица, као и деца без родитељског старања, деца са инвалидитетом која нису остварила право у складу са чл.34.,35. и 36. Закона о финансијској подршци породици са децом, имају у зависности од материјалног положаја породице, право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи која има решење Министарства надлежног за послове просвете о верификацији.Начин и услове регресирања трошкова утврђује надлежни орган јединице Локалне самоуправе.

1. **Право на новогодишњи поклон првом рођеном детету у Новој години,**
2. **Право на пакет за ђаке прваке**

Право на пакет за ђаке прваке припада сваком детету које први пут уписује први разред Основне школе која се налази на територији општине Велико Градиште

1. **Право на набавку уџбеника за треће и свако наредно дете**

Породица са троје и више деце, за треће и свако наредно дете има право на новчану накнаду за куповину уџбеника, уколико дете редовно похађа школу и имају пребивалиште на територији општине Велико Градиште.

1. **Право на награду ученику за остварене резултате током редовног школовања**

Право на награду има ученик који је заузео једно од прва три места на Републичким такмичењима из области знања и спорта, а који је уписан у школу са територије општине Велико Градиште.Право на награду реализује се исплатом новчаних средстава или давањем поклона у одређеној вредности.

1. **Право на награду за најбољег студента**

У циљу постизања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште.Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.

 **Основни подаци о становништву**:

|  |  |
| --- | --- |
| Површина (км²) | 344 (2018)[[6]](#footnote-6) |
| Број насеља  | 26 (2018)[[7]](#footnote-7) |
| Становништво-процена средином године | 15707 (2019) |
| Густина насељености (број становника/км²) | 46 (2019) |
| Стопа живорођених | 7 (2019) |
| Стопа умрлих | 20 (2019) |
| Стопа природног прираштаја | -14(2019) |
| Очекивано трајање живота живорођених (просек година) | 74 (2019) |
| Просечна старост ( у годинама) | 46 (2019) |
| Индекс старења (60+год./0-19год) | 184(2019) |
| Просечан број чланова домаћинства | 3,21 (2011) |
| Пројектован број становника (средња варијанта-нултимиграциони салдо) | 13223 (2041) |
| Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама) | 15433 (2041) |

 На територији општине Велико Градиште је регистровано укупно 5.809 домаћинстава и 10.033 станова.[[8]](#footnote-8)

**Становништво према старосним групама и полу 2018-2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СТАНОВНИШТВО | 2018 | 2019 |
| ж | м | ж | м |
| Деца старости до 6 година (предшколски узраст) | 409 | 450 | 400 | 439 |
| Деца старости 7-14 година (узраст основне школе)  | 540 | 595 | 530 | 568 |
| Деца старости 15-18 година ( узраст средње школе) | 312 | 351 | 301 | 358 |
| Деца старости од 0-17 година | 1183 | 1317 | 1153 | 1286 |
| Број младих ( 15-29 ) година | 1313 | 1400 | 1281 | 1383 |
| Радни контигент становништва ( 15-64 година) | 4830 | 4989 | 4738 | 4912 |
| Укупан број становника | 8236 | 7730 | 8104 | 7603 |

*Извор: Витална статистика РЗС*

**Становништвона територији општине Велико Градиште према националној припадности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ | БРОЈ | ПРОЦЕНАТ |
| Срби | 16291 | 92,50 |
| Бугари | 2 | 0,11 |
| Власи | 382 | 2,16 |
| Југословени | 15 | 0,08 |
| Мађари | 14 | 0,07 |
| Македонци | 20 | 0,11 |
| Муслимани | 7 | 0,03 |
| Немци | 1 | 0,00 |
| Роми | 258 | 1,46 |
| Румуни | 65 | 0,36 |
| Руси | 3 | 0,03 |
| Русини | 1 | 0,00 |
| Словаци | 2 | 0,01 |
| Украјинци | 1 | 0,00 |
| Хрвати | 14 | 0,07 |
| Црногорци | 18 | 0,10 |
| Остали | 29 | 0,16 |
| Неизјашњени и неопредељени | 143 | 0,81 |
| Регионална припадност | 7 | 0,81 |
| Непознато | 332 | 1,88 |
| Укупно | 17610 | 100,00 |

*Извор: Попис становништва РЗС 2011.године*

**ЕКОНОМИЈА**

Подаци о незапослености и запошљавању у 2019.години

|  |  |
| --- | --- |
| Запосленост и зараде | Бројчани приказ |
| Регистровани запослени[[9]](#footnote-9) |
| Према општини рада | 3461 |
| Према општини пребивалишта | 3649 |
| Регистровани запослени према општинипребивалишта у односу на број становника (%) | 23 |
| Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) | 42.448,00 |
|  |
| Регистровани незапослени[[10]](#footnote-10) | 885 |
| Регистровани незапослени на 1000 становника | 56 |

**ПОЉОПРИВРЕДА**

 Становништво општине Велико Градиште се бави и пољопривредом, која чини окосницу привредног развоја.Од 32.820 хектара, колико заузима општина Велико Градиште структура земљишта је следећа: пољопривредно земљиште 83% шуме 11% и неплодно земљиште 6%. У структури привреде најзначајније место има пољопривреда, па се на ораничним површинама претежно гаје кукуруз, пшеница, индустријске културе, воће и поврће.Највећи део површина је обрадиво земљиште са баштама, ораницама и виноградима.Некада је овај крај био веома богат шумама, међутим оне данас захватају око 200 хектара.Преовладава релативно млада багремова шума по којој је познато излетиште Бели Багрем добило име.Од села Рама преко Затоња, Великог Градишта и Пожежена, све до Голупца простире се Рамско-голубачка пешчара, укупне дужине 70 километара.Општина обилује и бројним ловним теренима у којима преовладава ниска дивљач, а у изобиљу има и пернате дивљачи.Села у доњем току реке Пек, села Триброде, Царевац, Кусиће, позната су као села надалеко познатих повртлара који се могу срести на пијацама широм Србије.Пољопривредници овог краја су и врсни произвођачи здраве хране. Села Острово и Царевац, Кумане и још нека села позната су по чувеном пасуљу „ градиштанац“.Сточари овог краја претежно гаје краве, свиње и живину.

Бројчани приказ стања у пољопривреди у току 2012. године

|  |  |
| --- | --- |
| Пољопривредна газдинства | 2654 |
| Годишње радне јединице | 3457 |
| Двоосовински трактори | 3666 |
| Условна грла | 12240 |

*Извор: Попис пољопривреде РЗС*

Ангажована радна снага у 2012.години

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДНА СНАГА | Укупно | Жене | Мушкарци |
| Носиоци породичног газдинтва | 2584 | 561 | 2023 |
| Чланови породице и рођаци који су обављали пољопривредне активности на породичном газдинству | 3673 | 2219 | 1454 |
| Стално запослени на породичном газдинству | 16 | 8 | 8 |
| Стално запослени на газдинству правног лица/предузетника  | 65 | 22 | 43 |
| Управници (менаџери) на газдинствима | 2654 | 451 | 2203 |

*Извор: Попис пољопривреда РЗС*

Коришћено пољопривредно земљиште, 2012.( у hа)

|  |  |
| --- | --- |
| НАМЕНА ЗЕМЉИШТА | Површина |
| Окућница | 61,70 |
| Ораница и баште | 15666,50 |
| Воћњаци | 389,84 |
| Виногради | 112,63 |
| Остали стални засади | 1,41 |
| Ливаде и пашњаци | 1459,39 |
| Укупно | 17691,47 |

*Извор: Попис пољопривреде РЗС*

**ОБРАЗОВАЊЕ и образовне институције**

**Предшколско васпитање:**

 Васпитање и образовање деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у основну школу, на територији општине Велико Градиштеобавља Предшколска установа „Мајски цвет“.Установа ради у једном објекту у општинском центру и десет подручних васпитних група.Објекат у Великом Градишту (капацитета 300 деце) задовољава смештајне капацитете и све групе су попуњене у складу са стандардима.У главном објекту ради укупно 12 васпитних група (4 јаслене и 8 предшколских).У сеоским местима Мајиловац, Сираково, Курјаче, Пожежено, Затоње, Царевац, Кисиљево, Тополовник, Макце и Десине се предшколско образовање реализује у оквиру васпитних група капацитета од двадесеторо деце која се налазе у просторијама основних школа, осим школа у Мајиловцу и Сиракову која имају наменски саграђене просторе и група у селу Пожежено која је смештена у Дому култруре/Месне Заједнице.

 Предшколска установа последњих година прима сву децу која конкуришу за упис у вртић.Деца се примају током целе године,а деца из ромских породица које су социјално угрожене бораве у вртићу о трошку локалне самоуправе.

**Основно образовање:**

 Основно образовање деца стичу у 3 основне школе са укупно 22 издвојених одељења и једним специјалним одељењемза децу ометену у развоју, Основна школа „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту је највећа школа у општини Велико Градиште са више од 1.000 ученика где се настава одвија у две смене.У свом саставу има 10 издвојених одељења у месним заједницама и Школу за децу ометену у развоју од I до VIII разреда у школи у Великом Градишту. Издвојена одељења у месним заједницама Рам, Острово, Бискупље, Кисиљево, Кумане, Тополовник, Пожежено и Кусиће, представљена су појединачним комбинованим одељењима од I до IVразреда, док су у селима Триброде и Затоње ученици распоређени у два комбинована одељења од I до IV разреда.Школа поседује добро опремљене кабинете, библиотеку и зубну амбуланту.Друга основна школа на територији општине је Основна школа „Миша Живановић“ која је матична школа у Средњеву са преко 200 ученика.Ова школа је разуђена, има девет истурених комбинованих одељења од I до IV разреда и то у насељима: Макце, Дољашница, Чешљева Бара, Гарево, Царевац ( 2 одељења), Камијево, Десине (2 одељења), Печаница и Љубиње.Школска зграда централне школе је у лошем стању и не постоји простор за предшколску групу и кабинетску наставу.Учионице не задовољавају у потпуности потребе савремене наставе, а просторија за библиотеку, архиву, административно особље и фискултурна сала су неадекватне по својој структури и величини.Недалеко од овог објекта 1998.године започета је градња нове школе, која још увек није завршена.Поред исте је урађен терен за кошарку, рукомет и мали фудбал. Трећа основна школа на територији општине Велико Градиште је Основна школа“ Вук Караџић“ у Мајиловцу у којој су образовно-васпитни и други облици рада организовани тако да се настава одвија у одељењима од I до IV разредау насељима Сираково, Курјаче и Ђураково.Матична школа поседује кабинете, библиотеку, специјализоване учионице и два савремено опремљена информатичка кабинета са интернет везом.Издвојена одељења смештена су у засебним објектима ( саграђеним почетком 1990.година), са по две учионице, засебном просторијом за децу предшколског узраста, мокрим чворовим, асфалтираним двориштем и фудабалским игралиштима.

**Средње образовање:**

 Средње образовање ученици стичу у Средњој школи „Милоје Васић“ у Великом Градишту.У њој, поред гимназије (четворогодишња) општег типа, постоји још 5 образовних профила: туристички техничар ( четворогодишња), трговац, конобар, кувар и посластичар (трогодишњи смерови) у складу са потребама локалних самоуправа Велико Градиште и Голубац, које у својим стратегијама развоја потенцирају развој туризма и угоститељства. Године 2017.године отворено је издвојено одељење Гимназије општег смера и Голупцу, школа располаже са 14 класичних учионица, библиотеком, фискултурном салом, медијатеком, кабинетом за хотелијерско пословање и две рачунарске учионице.

**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

 Становници општине Велико Градиште основну заштиту остварују у Дому здравља Велико Градиште и две истурене здравствене станице са апотекама у Мајиловцу и Средњеву.Дом здравља Велико Градиште пружа здравствену заштиту на примарном нивоу и то са са следећим службама

* Служба здравствене заштите одраслог становништва са хитном медицинском помоћи;
* Кућним давањем и поливалентном патронажом;
* Служба радиолошко- лабораторијске дијагностике;
* Служба здравствене заштите деце и школске деце;
* Специјалистичко-консултативна служба у оквиру које се пружа дијагностика из области интерне медицине и рехабилитације;
* Пнеумофизиолошке заштите;
* Офтамологије;
* Оториноалинголорије;
* Одељење гинекологије и
* Служба стоматолошке заштите.

 Дом здравља ради 24 сата и збрињава, поред становника општине Велико Градиште, због потреба за пружањем услуга из одређених специјалности и становнике општина Голубац и Кучево.Здравствена заштита посебно је отежана у летњем делу године ( април- октобар) због повећаног броја становника ( повратника становника са привременим боравком у иностранству) и већег броја туриста на овом подручју.

**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА**

 У општини Велико Градиште делују три установе културе:

* Народна библиотека „ Вук Караџић“: која поседује велики број књига и друге архивске и некњижне грађе, као и вишенаменску читаоницу у којој се одржавају разноврсне културне активности и манифестације као што су књижевни сусрети, промоције, радионице, изложбе, обележавају значајни јубилеји и датуми.Библиотека има и издвојено дечије одељење за најмлађе кориснике, а и богату завичајну збирку.У холу библиотеке се налази галерија Милана Бесарабића, познатог српског вајара.
* Народни музеј Велико Градиште: основан 2012.године, проучава, документује, штити и чува збирке археолошког, историјског и уметничког карактера.Музеј има око 1.500 музејских јединица подељених у неколико сегмената: нумизматика, археологија, гравире, слике, иконе и употребни предмети (грађанско друштво са почетка XX века у Србији) и куриозитети;
* Културни центар „ Властимир Павловић Царевац“: који у свом саставу има фолклорну, драмску и музичку секцију и где активно ради Ансамбл народних игара и песама „ Властимир Павловић Царевац“, Аматерско позориште „ Жанка Стокић“. Поред Културног центра на територији општине, у сеоским насељима постоје и 22 Дома културе.Ови објекти су већином у лошем стању ( неки и потпуно запуштени и само се повремено користе.
* У Великом Градишту делује неколико ромских удружења, са посебним акцентом на традицији и облицима нових културних образаца.

**СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА**

 У области спорта и рекреације у општини главну улогу имају :

* Јавна установа Спортски центар Велико Градиште и
* Спортско друштво „ВГСК“

 На територији општине Велико Градиште постоје следеће непокретности: спортска хала са управном зградом, главни фудбалски терен, помоћни фудбалски терен, тениски терен, полигон за мале спортове и mini pitch терен, Поред спортских терена у центру општине у сеоским насељима се налази још 18 фудбалских терена ( Средњево, Печаница, Сираково, Тополовник, Затоње, Кисиљево, Камијево, Бискупље, Мајиловац, Курјаче, Макце, Рам, Љубиње, Пожежено, Кумане, Царевац, Кусиће и Десине).Спортско друштво „ВГСК“ представља окосницу развоја спорта и у свом саставу има девет спортских клубова. На локацији Бели Багрем (Сребрно језеро) налази се уређено купалиште са неколико терена за мале спортове ( део акваторије језера резервисан је за ватерполо на отвореном).На Сребрном језеру постоји и кошаркашки комплекс- кошаркашки камп „ ТЕО4“ и терен за одбојку на песку.Такође је изграђена спортска хала на Сребрном језеру, која је од скоро у употреби.

**СОЦИЈАЛНАЗАШТИТА**

 Установа за социјалну заштиту грађана локалне заједнице налази се у згради Скупштине општине, Центар за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац, чија је сврха обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву локалне заједнице.Брига о социјално угроженима и старима је један од важних аспеката друштвеног развоја, тако да је удео корисника новчане социјалне помоћи у укупном броју становника на територији општине Велико Градиште у 2018.години био 2,5% , што је мање од 3,5% , колико је износио удео корисника новчане социјалне помоћи на нивоу Републике Србије.Просечна пензија у Великом Градишту је 16.035 динара.Расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту по становнику су порасли у периоду 2011-2018.године са 443,00 динара на 750,00 динара.

**ТУРИЗАМ**

 Због самог положаја Великог Градишта и Сребрног језера, смештеног на улазу у Ђердапску клисуру, које са северне стране лежи на десној обали Дунава, природној граници са Румунијом, а источно на ушћу Пека у Дунав је самим тим атрактивно за авантуристе и туристе из свих крајева света. Реке Пек и Дунав као и Сребрно језеро су најзначајнији туристички потенцијали као и Рамска тврђава и манастир Нимник.Сребрно језеро као најзначајнији потенцијал сваке године постаје све препознатљивија туристичка дестинација, због чега га називају Српским морем.У току сезоне плаже су пуне купача, шеталиште које се простире дуж читавог Сребрног језера је препуно а на самом шеталишту се налазе ресторани, барови, кафићи и неколико спортских терена као што је ватерполо терен.На Сребрном језеру туристи могу уживати у дружењу на спортским теренима ( голф, тениски, кошаркашки и терен за одбојку на песку), посетити кафане и ресторане, шетати „дамом“ која раздваја језеро и Дунав, где могу возити бицикл или туристичким бродом.Осим тога што Сребрно језеро туристи посећују због самог језера, које је последњих десетак година реконструисано и изграђено, природне лепоте, одмор крај река, спорт и рекреација су само поједини ресурси који стоје на располагању.

 Општина Велико Градиште представља своју шаренолику туристичку понуду како у природним тако и у културним потенцијалима.У непосредној близини налазе се три тврђаве ( Голубачка, Рамска и Смедеревска), посета Раму обухвата „најлепши залазак сунца“ уз саму средњевековну тврђаву и шетњу по Горици до остататака Римског војног логора Ледерате или Келтског светилишта.

**ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ ВЕЛИKO ГРАДИШТЕ**



*Слика 2:* [*ЗградаскупштинеопштинеВеликоГрадишт*](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5)*е*

 Правни извор делатности и овлашћења општине Велико Градиште чине Закон о локалној самоуправи[[11]](#footnote-11) и Статут општине Велико Градиште[[12]](#footnote-12).

Органи власти општине Велико Градиште су:

* Скупштина општине Велико Градиште као највиши орган власти, који извршава законодавне функције и чини је 35 одборника;
* Председник општине, представља и заступа општину и наредбодавац је за извршење буџета;
* Општинско веће има извршну власт, непосредно је одговорно за предлагање и извршавање одлука и других аката Скупштине, стара се о извршењу и располагању средствима из буџета и
* Општинска управа

Организационе јединице уокивиру Општинске управе општине Велико Градиште:

* Одељење за општу управу;
* Одељење за друштвене делатности и заједничке послове;
* Одељење за финансије;
* Одељење за локални и економски развој;
* Одељење за урбанизам и имовинско –правне послове;
* Одељење за инспекцијске послове;
* Одељење локалне пореске администрације.

Јавна предузећаи установе:

* ЈКП „Дунав Велико Градиште“
* Културни центар „Властимир Павловић Царевац“
* Туристичка организација Велико Градиште;
* Спортски центар Велико Градиште;
* Народна библиотека „Вука Караџић“;
* „Народни музеј“ Велико Градиште;
* Предшколска установа „Мајски цвет“ и
* Дом здравља Велико Градиште.

**ПОГЛАВЉЕ 2: ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИЦАМА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА, ПОВРАТНИЦИМА, ТРАЖИОЦИМА АЗИЛА И МИГРАНТИМА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

 Појаве избеглиштва су изазвала ратна дешавања на територији бивших република СФРЈ.Велики број избеглица је услед тог процеса нашло уточиште на територији наше општине.Највећи избеглички талас је забележен у периоду август- октобар 1995.године, а највише интерно расељених лица са Косова и Метохије је регистровано у периоду јун-август 1999.године.

 Проблем смештаја избеглих лица настао је 1992.до 1995.године која су на подручје општине Велико Градиште избегла са територије Републике Хрватске и Босне и Херцеговине.

Према подацима КИРС-а, на територији општине Велико Градиште, регистрован је следећи број избеглих породица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Година | Број |
| 1 | 2004 | 175 |
| 2 | 2008 | 163 |
| 3 | 2009 | 145 |
| 4 | 2011 | 124 |
| 5 | 2012 | 117 |
| 6 | 2013 | 90 |
| 7 | 2014 | 64 |

*Табела: Број избеглих лица у општини Велико Градиште*

 Према евиденцији Општинске управе укупан број избеглица који су пристигли у Велико Градиште је 980, односно 105 породица.Старосна структура ових лица се кретала од 7 до 65 година.Према кадровској структури највећи бројчинили су квалификовани радници и индивидуални пољопривредни произвођачи, а само мали број је са високим образовањем.

 Највећи проблем је била незапосленост, недостатак материјалних средстава и немогућност адекватног решавања стамбене ситуације – скученост простора, застарелост, нефункцоналност електричних и санитарних инсталација, нехигијенски услови становања, опасност од ширења зараза и других обољења психичке природе.

 До краја 2006.године на територији општине Велико Градиште постојала су 3 колективна центра и то:

* Колективни центар – Дом културе Мајиловац;
* Стара основна школа у Курјачу и
* Средња школа у Великом Градишту.

 У сва 3 Колективна центра су била смештена лица избегла из Р.Хрватске и Босне и Херцеговине.

 У периоду од 1999.-2007.године, корисници ових центара су расељени у избегличко насеље у Великом Градишту на следећи начин:

* На основу програма Владе Републике Србије и Пилот пројекта УНХЦР-а, између Комесаријата за избеглицеи миграције Р.Србије, УНХЦР-а, СДР-а (као извршног партнера УНХЦР-а) и општине Велико Градиште, потписан је Споразум о пилот пројекту изградње избегличког насеља по принципу самопомоћи доделом грађевинских пакета,додељено је земљиште на коришћење за 22 стамбених јединица у циљу решавања смештаја породичних домаћинстава и трајне интеграције.Корисници из избегличког насеља су током 2017.годинеоткупили22 стамбене јединице од Комесаријата за избеглице и миграције Р.Србије и укњижили власништво на овим непокретностима.
* У току 2005.године потписан је Уговор о готовој градњи између Европске агенције за реконструкцију и ДРЦ, као њиховог извршног партнера, општине Велико Градиште која је доделила грађевинско земљиште и Комесаријата за избеглице и миграције за изградњу 7 стамбених јединица у циљу збрињавања породица избеглица из колективног центра Дома културе „Мајиловац“.Стамбени објекат је усељен у августу 2006.године.Корисници 7 стамбених јединица су у статусу закупаца, којима ће 2022.годинеОпштина понудити откуп истих.
* Поред горе наведеног у том периоду су збринуте две породице избеглих лица уз помоћ ИНТЕРСОС-а кроз пројекат откупа сеоских имања.
* У наведеном периоду општина Велико Градиште је уз финансијску и стручну помоћКомесаријата за избеглице и миграције Р.Србије решавала постојеће проблеме, тако да су самим тим сва три колективна центра угашена.

 Према евиденцији повереништва општине Велико Градиште до данас интегрисано је 86 породица избеглица, односно 300 лица, од тога 42,8% жена, старосне структуре од 25 до 89 година, који су се током свих претходних година интегрисали у локалној средини, тако што обављају приватне послове, већина их је образовне структуре квалификованих радника за одређене занате, баве се претежно баштованством и пољопривредом. Један део старије популације је остварио пензију са простора бивших република СФРЈ, док се један део издржава од социјалне помоћи.

 Наведени подаци јасно говоре да се током година првобитан број избеглица смањивао из разлога што је већински део избеглих лица се одлучио за повратак у земљу порекла, а дрги део за интеграцију или пресељење у треће земље.

 Општина Велико Градиште препознала је проблеме преосталог броја избеглица, које планира да реши обезбеђивањем стамбеног простора као и кроз програм помоћи у економском оснаживању, доделом опреме и алата за покретање сопствене делатности.

 Према подацима КИРС-а, на територији општине Велико Градиште, регистрован је следећи број интерно расељених лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Година | Број |
| 1 | 2000 | 90 |
| 2 | 2008 | 88 |
| 3 | 2010 | 101 |
| 4 | 2011 | 101 |
| 5 | 2012 | 101 |
| 6 | 2014 | 88 |

*Табела: Број интерно расељених лица у општини Велико Градиште*

 Према евиденцији повереништва Општинске управе општине Велико Градиште, регистровано је 50 интерно расељених лица, старосне структуре од 25 до 85 година, од којих је 18% жена, разних образовних профила, од занатлија до висикообразованих. Један део ирл чине запослена лица у државним органима, неки од њих се баве занатским пословима, односно раде приватно. Незнатан број ирл има пријављено боравиште на територији општине Велико Градиште, већи део је пријавио пребивалиште.

 У сарадњи са НСЗ повереништво Општинске управе ће планирати потребе ирл за покретање сопствене делатности кроз доходовне активности и у том циљу радити на реализацији да се припомогну лица која су незапослена и која би започела сопствени посао.

 Што се тиче ирл популације може се напоменути да лица која су се од 1999. године насељавала на територији Велико Градиште са простора КиМ су сопственим средствима обезбедила земљиште и започела градњу кућа, уз помоћ грађевинских пакета помоћи добијених из буџета Републике Србије преко Комесаријата за избеглице и миграције, делом из буџета општине Велико Градиште су завршили започете радове на кућама.

 За сада нема евидентираних интерно расељених лица која су у потреби за стамбеним збрињавањем, а у колико се појаве, односно пријаве боравиште на територији општине Велико Градиште, локална заједница исказује спремност за решавање њихових проблема и потреба.

 У периоду од 2007.-2020.године, општина Велико Градиште је стамбене проблеме избеглица и ирл решавала наследеће начине:

* У периоду од 2010.-2015.године, у циљу стварања и побољшања услова за становање и живот, средствима одобреним од Комесаријата за избеглице и миграције из буџета Републике Србије и учешћем опредељених средстава из буџета општине Велико Градиште реализовано је 52 пакета грађевинског материјала за породице избеглица и интерно расељених лица

-2015.године је откупљено 7 сеоских домаћинстава са окућницом за породице избеглица уз помоћ Регионалног стамбеног програма кроз заједнички вишегодишњи програм који спроводе Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Хрватска уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, финасиран средствима Европске уније, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Словачке и Мађарске у износу од 77 000 евра,

-2017.године откупљено је 1. сеоско домаћинство са окућницом за породицу избеглица кроз програм, односно Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије из средстава буџета Републике Србије и опредељеним средствима буџета општине Велико Градиште, у износу од 1.200.000,00 за кућу и 200.000,000 динара за мали грант,

-2019.године је откупљено 1 сеоско домаћинство са окућницом за породицу избеглица кроз програм, односно Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије из средстава буџета Републике Србије и издвојеним средствима буџета општине Велико Градиште у износу од 1.200.000,00 за кућу и 200.000,00 за мали грант,и

-2020.године је откупљено 1 сеоско домаћинство за породицу избеглица са окућницом кроз програм, односно Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије из средстава буџета Републике Србије и опредељеним средствима буџета општине Велико Градиште у износу од 1.200.000,00 динара за кућу и 200.000,00 динара за мали грант.

 Из свега горе изнетог може се закључити да су Програми и пројекти који су до сада реализовани у општини Велико Градиште, омогућили решавање проблема и потреба становања(изградња индивудалних кућа - станова по принципу самоградње за 22 породица, изградња стамбене зграде за 7 породица, куповина сеоских домаћинстава за 12 породица избеглица, додељено је 52 пакета грађевинског материјала породицама избеглица и ирл, кроз Регионални пројекат RHP-8, компонента 3(централизовано)додељен је 1 грађевински пакет за породицу избеглица у износу од 9.500 евра за адаптацију старе куће, додељена је новчана помоћ породицама избеглица и интерно расељених лица заекономско оснаживање и осамостаљивање, пружена је помоћ у регулисању личних докумената, социјално-правна подршка и једнократне помоћи за најугроженије породице).

 Локалним акционим планом за унапређење избеглица и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиштеу периоду 2015.-2018.године на основу општег циља, формулисано је 5 специфичних циљева који су претходном периоду реализовани на следећи начин:

**Специфични циљ 1**:До краја 2016.године помоћи стамбено збрињавање најмање 4 породице избеглих и интерно расељених лица изградњом монтажних кућа (на приватном грађевиснком земљишту),

* Циљ није остварен из разлога што корисници који су исказали потребу и путем анкетирања се изјаснили за оваквим видом стамбеног збрињавања нису обезбедили плац у сопственом власништву и инфраструктурну опремљеност

**Специфични циљ 2:**До краја 2018.године обезбедити помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започете градње и адаптације неусловних објеката за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица,

* Циљ остварен за 2 породице избеглица, односно у мањем обиму од планираног.У претходном и том периоду су корисници избеглих и ирл исказали потребе за грађевинским материјалом, подносили пријаве на Јавне позиве међутим били су одбијени из разлога што су поједини предходно већ искористили право на доделу пакета у грађ. материјалу у смислу дозвољеног новчаног лимита

**Специфични циљ 3:**До краја 2018. помоћи стамбено збрињавање најмање 2 породице избеглих и ирл, куповином сеоског домаћинства са окућницом,

* Циљ је остварен и више од планираног, купљено је 9 сеоских кућа са окућницом,

**Специфични циљ4:**До краја 2017.године помоћи у економском осамостаљивању и оснаживању 15 породица избеглих и ирл, кроз програм доходовни активности,

* Циљ који је планиран није остварен у овом периоду

**Специфични циљ 5:**До краја 2018.године у сарадњи са Националном службом за запошљавање организоваће програме стручног оспособљавања, преквалификације и доквалификације за 40 избеглица и ирл,

* Циљ се спроводио кроз редовне активности НСЗ филијала Велико Градиште

 Претходним Локалним акционим планом 2015.-2018.године може се закључити да је што се тиче стамбеног збрињавања кроз Регионални пројекат-куповина сеоских кућа са окућницом и програм из буџета Републике Србије реализовано и више од планираног.У периоду 2015.2018.године и током 2019.године из средстава Регионалног стамбеног програма обезбеђено је и реализовано 77.000 евра за 7 сеоских кућа, средствима из буџета Републике Србије и делом из буџета општине Велико Градиште у износу од 2.800.000,00 динара за 2 сеоске куће.

 На основу изведених резултата, могу се сагледати смернице за даље планирање активности и увидети колике су потребе избеглица и ирл, јер и поред досадашњих резултата постоји још незнатан број породица које живе код пријатеља, рођака и неки од њих су лошег материјалног стања.

У периоду 2019-2020.године је вршена анализа стања, односно потреба избеглих и ирл кроз попуњавање упитника, на основу којих је израђен овај Локални акциони план којим је предвиђено решавање исказаних потреба.

 На територији општине Велико Градиште до 2021.године није евидентирано присуство повратника по основу споразума о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса из азијских и афричких земаља.Уколико дође до прилива ових категорија лица, општина Велико Градиште, организоваће консултације са релевантним органима и организацијама, ради изналажења најбољег начина за решавање потреба. Општина је спремна да пружи сву стручну и логистичку помоћ у току интегрисања наведених категорија у локалну средину, кроз организовање разних тематских радионица, округлих столова, штампања брошура о миграцијама, инфо флајера за све мигрантске групе, како би оснажила капацитете Општине у области управљања миграцијама.

**ПОГЛАВЉЕ 3:АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИ**

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих лица, ирл, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса извршена је на основу досадашњих активности и резултата и сагледавања досадашњих капацитета локалне заједнице и слабости , као могућности и препреке са којима се суочава у свом радном окружењу.

 Ова анализа обухватила је неколико кључних националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, стратешка документа општине Велико Градиште.

* **Национални стратешки документи од значаја за питања миграната су:**
* Национални стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020 године ( „Сл.гласник РС“, бр.62/2015),
* Национална стратегија за управљање миграцијама ( „Сл.гласник РС“, бр.59/2009),
* Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији („Сл.гласник РС“, бр.15/2009),
* Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији („Сл.гласник РС“, бр.25/2009)
* Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава од 2017. до 2020.год.(Сл.гласник РС, бр.77/2017),
* Стратегија за смањење сиромаштва („Сл.гласник РС“ од 16.октобра 2003.),
* Национална стратегија одрживог развоја („Сл.гласник РС“, бр.58/2008),
* Национална стратегија запошљавања 2010-2020 („Сл.гласник РС“, бр.37/2011).
* **Актуелни законски оквир за питања избеглица чине:**
* Закон о избеглицама („Сл.гласник РС“ бр. 18/1992, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002, „Сл.гласник РС“, бр.45/2002)
* Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010)
* Закон о управљању миграцијама(„Сл.гласник РС“, бр.107/2012)
* Закон о азилу и привременој заштити(„Сл.гласник РС“, бр.24/2018)
* Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Сл.гласник РС“, бр.58/2011)
* Уредба о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште („Сл.гланик РС“, бр.101/2016)
* Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај („Сл.гласник РС“, бр.63/2015)
* Уредба о утврђивању коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017.години(„Сл.гласник РС“, бр.9/2017)
* Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину ("Службени гласники РС", бр. 6/2021)
* План реаговања у случају повећаног прилива миграната Владе Србије (2015.).
* Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Велико Градиште су:
* Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Велико Градиште у периоду 2015-2018. године ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.14/2014)

**Најважнији закључци ове анализе су следећи:**

* Национална стратегија за решавање питања избеглих и ирл одредила је основне правце деловања, а то су обезбеђивање услова за локалну интеграцију и обезбеђивање услова за повратак, што је у складу са раније прихваћеним циљевима решавања положаја избеглица као и обезбеђивање услова за побољшање квалитета живота ирл;
* Национална стратегија за управљање миграцијама дефинише планско и организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања, спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу Споразума о реадмисији;
* Национална стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији утврђује приоритетне области, као што су:издавање личних докумената, решавање питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну заштиту, итд.Одсуство координације и размене информација о повратницима представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину;
* Остале националне стратегије пружају основу и дају смернице за даље активности у области локалне интеграције избеглица и побољшања услова живота ирл и повратника, које би допринеле унапређивању њиховог животног стандарда положаја у друштву;
* У складу са планом реаговања у случају повећаног прилива миграната и сарадњи са локалним Саветом за миграције, надлежене институције су обезбедиле неопходну помоћ на терену, отвориле додатне транзитне центре и индетификовале одговарајуће објекте за хитни смештај миграната, Локални савет за миграције је предузео све неопходне активности како би се створили услови за благовремено реаговање у случају да се већи број миграната дуже време задржава на територији града. Комесаријат за избрглице и миграције је организовао обуку повереника за избеглице и миграције на тему прихвста и хуманитарног збрињавања миграната, како би се унапредила ефиканост представника локалних самоуправа у овој области за случај додатне ескалације броја миграната и потребе анфгажовања додатног броја професионалаца на терену. Континуирана подршка актера на локалном нивоу је од изузетног значаја у решавању и превазилажењу мигрантске кризе. Управо овакав приступ и координација између централног и локалног новоа власти допринели су бржем и организованијом спремношћу на тренутну ситуацију у поглееду прилива мигранта;
* Локална стратешка документа општине Велико Градиште указују на проблем избеглих, ирл, повратнике као посебну осетљиву групу и начин њихове интеграције, и

**Анализа стања ( SWOT)**

 Анализа стања у локалној заједници је извршена кроз индетификовање досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.

 Следи приказ SWOT анализе, односно анализе стања у локалном систему подршке избеглицама,ирл, повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С Н А Г Е** | **С Л А Б О С Т И** |
| УНУТРАШЊЕ | -Политичка воља и заинтересованост локалне заједнице за решавањепроблема избеглица, ирл, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса-препознате избеглице и ирл у локалним стратешким документима-формиран Савет за управљање миграцијама и трајна решења -формирање посебне буџетске линије за потребе избеглица, ирл, повратника по сонову споразума о реадмисији, тражилаца азилаи миграната у потреби без утврђеног статуса - стручност и искуство кадрова који раде са избеглицама, ирл и повратницима- обезбеђени просторни капацитети и опрема - база података- отварање радног места координатора за ромска питања- добра сарадња са свим службама у оквиру локалне самоуправе и месних канцеларија, месних заједница у 26 насељених места- добра сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Полицијском станицом-добра срадања са медијима-добар систем обавештавања циљних група(медији, инфо табле у ОУ, МК и МЗ у насељним местима) | -пасивност избеглица-Ограничени финансијски фондови локалне самоуправе-Виока стопа незапослености у циљној гупи-Висока стопа незапослености у локалној заједници-Низ сличних нерешених социјалних проблема локалног становништва-недовољна подршка и сензибилитет локалног становништва за проблеме избеглих, расељених, повратника, тражилаца азила и мигранта у потреби без утврђеног статуса, па самим ти и стварања предрасуда-недовољна информисаност локалних институција и становништва о тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса- неадекватна образовна структура корисника програма-недовољна повезаност база података различитих институција |
|  | **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| СПОЉАШЊЕ | -политичка воља и заинтересованост државе за решавање проблема свих мигранстских група-Национална стратешка документа-Подршка и сарадња са КИРС-ом-Спремност донатора да пруже подршку- Разни фондови- могућност образовања кадрова-разумевање и подршка локалних власти- програми НСЗ | -Висока стопа незапослености-Нестабилна друштвена и економска ситуација-Спора имплементација националних и локалних стратешких докумената-Недовољна заинтересованост локалне средине за решавање ових проблема -Рестриктивни локални буџет-Неизвесност у погледу развоја мигрантске кризе-Опадање општих друштвено прихваћених моралних норми иетичких вредности-све нижи ниво солидарности,сензибилитета,емпатије, хуманости |

**Најважнији закључци SWOT анализе су следећи:**

 Локална заједница је заинтересована за унапређење положаја избеглих, ирл и повратника и има капацитета за унапређење њихових положаја. Главне снаге локалне заједнице за питања ове популације су заинтересованост и подршка општинске структуре власти, стратешки приступ развоју општине у разлићитим областима, стручност и посвећеност Радне групе за планирање, Савета за управљање миграцијима и трајних решења, искуство стручних служби, постоји добра сарадња и пвезаност стручних служби установа и на првом месту толеранција локалне заједнице према свим мигрантским групама и различитостима које оне носе са собом и доносе у локалну средину, недовољна финансијска средтсва успоравају решавање проблема ових популација.Пре свега, побољшању положаја ове категорије становништва у знатној мери би допринело ставарање услова за повећање могућности запошљавања /самозапошљавања, подстицање и деце и родитеља на неопходност стицања што вишег образовања, нарочито припадника ромске националности, већа ускалђеност потреба привреде за одређеним занимањима са политиком образовања кадрова, боља информисаност и организованост саме мигранстке популације, као и повећање осећајности локалног становнштва за проблеме избеглих, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утбрђеног статуса. У смислу превазилажења предрасуда према овим популацијама потребна је боља информисаност локланих институција и становништва о тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса.

 Спољашња снага и боља могућност да општина Велико Градиште брже и квалитетније решава проблеме избеглица, ирл и повратника је повећан интерес и ангажовање државе у решавању овог проблема, уз помоћ државних фондова, региноалног стамбеног програма и бројних донаторских пројеката, као и постојање националних стратегија и акционих планова. Међутим, препреке су нестабилна политичка и економска ситуација, висок степен незапослености целокупе популације, недовољно брзо усклађивање законске реулативе са ситуацијом на терену и мањак друштвених моралних вредности.

 **3.Анализа заинтересованих страна**

 Анализом заинтересованих страна индентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење **поло**жаја избеглих, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште а то су :

* Избегла лица у приватном смештају а која немају трајно стамбено решење и која немају средстава да заврше започету стамбену изградњу,
* Интерно расељена лица ( ирл),
* Повратници по споразуму о реадмисији из земаља ЕУ,
* Тражиоци азила,
* Мигранти без утврђеног статуса ,
* Незапослени, радно способни избегли и ирл – значајан проблем представља чињеница да многи не владају модерним знањима и вештинама потребним за рад у савременом привредном и друштвеном окружењу и
* Локална самоуправа и њени партнери, који су на различите начине укључени у активности везане за положај избеглица, ирл, повратника, тражилаца азилаи мигранта у потрреби без утврђеог статуса.

 Локална самоуправа обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију подршке избеглицама, ирл, повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у потртеби без утврђеног статуса у локалној заједници

**Актери на локалном нивоу су:**

* Повереништво за избеглице и ирл лица у оквиру Одељења за општу управу као део Општинске управе које обавља поверене послове, у оквиру своје основне делатности и координације различитих програма на локалном нивоу пружа подршку избеглим, ирл, повратницима, тражилоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса кроз различите програме и индивидуалну помоћ,
* Општинска управа обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију подршке избеглицама, ирл, повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса у локалној средини у складу са својим овлашћењима и надлежностима,
* Одељење за локални економски развој,
* Одељење за урбанизам и имовинксо правне послове,
* Центар за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац који су усмерени на области социјалне заштите и обезбеђење социјалне сигурности, породично правне заштите, превентивне активности, вођење евиденције о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру социјалне заштите
* Организација Црвеног крста, која спроводи програме хуманитарне помоћи угроженима,
* Координатор за ромска питања у Општинској управи,
* Филијала Националне службе за запошљавање у Великом Градишту која кроз своје програме запошљавања и самозапошљавања даје одређене приоритете миграционим групама,
* Полицијска станица Велико Градиште, која обавља послове везане за издавање личних докумената и промене боравишта/пребивалишта избеглица, ирл и повратника и у оквиру својих надлежности и овлашћења обављања и активности на сузбијању илегалних миграција, контроли пограничног појаса, регистрацији миграната,
* Образовне институције (основне и средња школа), поред укључивања у образовни систем под једнаким условима као и за све друге ученике, укључују у систем све миграционе групе под једнаким условима као домисиалне ученике,
* Здравствена установа Дом здравља Велико Градиште, пружа различите услуге из свог домена рада и сарађују са другим институцијама у програмиам намењеним избеглим и интерно расељеним лицима и
* Локалне НВО – невладине организације и различита удружења ОСИ, имају врло значајну улогу у процесу информисања избеглих и интерно расељених о разтличитим програмима, као и у размени искустава и сазнања између самих корисника/чланова.

 Потребно је процес планирања засновати на партнесрској сарадњи актера, подситцању транспарентности њиховог рада и подели одговорности.

**Локални актери спроводе своје активности у сарадњи са:**

* Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС), који даје упутства и смернице за рад поверенику за избеглице и миграције, а која се односе пре свега на статусна питања, питања стамбеног збрињавања и економског оснаживања и начина приступа другим правима избеглих,ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса,
* УНХЦР-ом и партнерским НВО – Данским саветом за избеглице (DRC), Интерсосом (Intersos), Српским демократским форумом ( СДФ)
* Министарство за рад борачка и социјална питања обезбеђује кроз систем социјалне заштите остваривање права законом предвиђених у својој области за избегла и интерно расељена лица

 **4.Анализа проблема**

 УЛокалном акционом плану за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица на територији општине Велико Градиште у периоду од 2010.-2013.године, Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглица, ирл и повратника на територији општине Велико Градиште у периоду 2015.-2018.године као и на основу резултата анкета о стамбеним потребама породица избеглица и ирл и интересовања и учешћа избеглица, ирл и повратника на јавним позивима, расписиваним у протеклом периоду, утврђене су следећи проблеми избеглица, ирл:

* Нерешена стамбена питања

Овај проблем је изражен код избеглих лица која живе у приватном смештају, суочени са проблемом плаћања закупа станова и режијских трошкова и да би умањили трошкове, често станују у неадекватним условима и у недовршеним стамбеним објектима.Према анкетираним подацима на територији општине Велико Градиште још има незнатан број избеглих лица који живе као подстанари или код рођака/пријатља а већина поседује стамбене објекте у власништву код којих постоји потреба за адаптацију/реконструкцију или су недовршени у смислу да су искористилидозвољени пакет помоћи који није допринео потпуном завршетку стамбених објеката.

На територији општине Велико Градиште, постоји велики број кућа са окућницом, чији власници у њима не живе.

Путем пројеката откупа сеоских кућа са окућницом, локална заједница би побољшала услове становања својих суграђана, односно одређеном броју избегличких, расељеничких и повратничких породица.Међутим, проблем се јавља што незнатан бројизбеглица који је преостао а да нису решили стамбено питање, конкретно у Великом Градишту живе дужи низ година и не исказују интересовање да иду на село где се могу наћи куће које би испуњавале основне услове за живот.У Великом Градишту се могу наћи куће за продају по већој цени од добијених средстава по уговорима, међутим корисници нису у могућности да учествују у доплати разлике из разлога што су лошег материјалног стања.

* Незапосленост

Према подацима НСЗ, филијала Велико Градиште, у јануару 2021.године, број незапослених лица на територији општине износио је ... особе. Овај податак не представља тачан број незапослених лица, јер постоји велики број лица која нису пријављена на Завод за запошљавање.

* Здравствена заштита

Према Закону о здравственој заштити избеглице, ирл и повратници иамју потпуна иста права у овој области као и целокупно становништво.

* Образовање

Право на образовање се међу избегличком и расељеничком популацијом остварује у потпуности.Сва деца избеглих и ирл лица су укључена у образовни систем на свим нивоима школовања.

* Решавање статуса и личних докуманта

Одређени број избеглица, ирл се сусретао са проблемима остваривања права на лична документа(држављанство, пребивалиште) у Р.Србији, што због административних што због финансијских потешкоћа у прибављању докумената потребних за издавање личних карата и других личних докумената.Примећено је да је избеглицама велики проблем прикупљање документације из земаља порекла, која су потребна за подношење захтева за прихватање у држављанство Р.Србије.Већи број избеглица је решио овај проблем, односно регулисао је држављанство Р.Србије и лична документа.Код малог броја је уочено да је присутно одлагање коначног решења овог статуса из разлога да би им то била препрека за решавање до сада нерешених проблема (имовинска права, права на пензију, упис радног стажа и сл.).

Што се тиче ирл популације, претходних година су се суочавали са тешкоћама у прибављању докумената из матичних књига рођених због измештених матичних служби са подручја Косова и Метохије ( Ниш, Врање, Лесковац ), па самим тим и великим трошковима при прибављању документације. Касније им је прибављање у великој мери олакшано путем службе виртуелног матичара.

* Решавање имовинских питања, радног стажа и пензија у матичним земљама

Имовински проблеми у земљама порекла и местима пребивалишта још увек нису до краја решени, као и проблеми у вези оствареног радног стажа или права на пензију.Овакви проблеми се не могу решити на локланом нивоу, већ на националном.

* Тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса

На територији општине Велико Градиште до сада нису регистровани тражиоци азила или мигранти у потреби без утврђеног статуса, није могуће прогнозирати евентуалне мигрантске руте у будућности и самим тим локална заједница није довољно спремна у смислу да је потребно образовати кадрове који би били оспособљени за рад са тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса, поготово за рад са децом мигрантима без пратње.

**Најважнији закључци ове анализе су:**

* Локална заједница има капацитете за унапређење положаја избеглица, ирл и повратника – људске ресурсе, стручне службе у оквиру организационе целине Општинске управе општине Велико Градиште, стратешки приступ развоја заједнице и одговарајућа стратешка документа;
* Нерешена стамбена питања незнатног дела избеглица, претежно лошег материјалног стања, старих лица, једночланих породица, ирл, указује на проблеме које требају плански да се решавају из разлога што и та лица имају потребу за решавањем њиховог стамбеног статуса после толико година проведених у туђим и неусловним објектима становања. Имајући у виду да је до сада урађено по овом питању на територији општине Велико Градиште за већи број породица избеглица (изградња избегличког насеља, откуп кућа са окућницом, грађевински грантови за избеглице и ирл, Регионални стамбени програм за откуп кућа и доделу грађевинских пакета), такође је веома значајно планирати и пронаћи решења за преостали број избеглица којима би се трајно решио стамбени и животни проблем;
* Велика стопа незапослености - избеглице, ирл представља будући проблем при запошљавању;
* Прибављање докумената из земаља порекла представља потешкоћу избеглицама, интерно расељеним лицима;
* Локалне институције немају довољна средстава да реше све проблеме избеглица, ирл и повратника;
* Потребно је континуирано радити на толеранцији и подизању свести домицилног становништва у вези сапотреебама тражиоца азила и мигранта у потреби без утврђеног статуса.

 Сагледавајући препознете проблеме и изведене закључке, може се одредити следећи положај и ситација избеглих, интерно расељених лицаи повратника, као што су:

* Нерешена стамбена питања,
* Незапосленост,
* Низак социјално материјални статус,
* Недовољна и неодговарајућа подршка старима избегличке популације,
* Проблеми са прибављањем личних докумената,
* Неостварена права избеглица у земљама порекла односно ирл у месту пребивалишта и
* Недовољна информисност локалне заједнице са проблемима који се односе на тражиоце азила и мигранте у потреби без утврђеног статуса.

 На основу наведених анализа и проблема и изведених закључакамогу се дефинисати следеће препоруке за побољшање услова живота свих наведених популација у локалној заједници:

* Планирати и решавати стамбена питања
* Изградњом станова,
* Откупом кућа са окућницом,
* Обезбеђивањем средстава за адаптацију већ купљених кућа и
* Обезбеђивањем средстава за завршетак започетих кућа;
* Економски оснажити, односно пружити помоћ за породице које имају потенцијала да започну или су већ започеле саме посао;
* Сарадњом и акцијом са Националном службом за запошљавање, локалне самоуправе, локалних предузетника и невладиних организација у смислу реализација пројеката радити на пројектима за запошљавање/самозапошљавање. Ускладити ове програме са особинама и карактеристикама група корисника које су евидентиране у Националној служби за запошљавање ( егзистенцијално најугроженији, сиромашне радно способне породице, радно способни и предузетнички оријентисани, квалификовани);
* Обезбедити услове за лакше прибављање документације потребне за подношење захтева за прихватање у држављанство РС и личних докумената;
* Омогућити материјално угроженом делу популације приступачнији начин остваривања праваиз области социјалне и здравствене заштите;
* Обезбедити континуирани рад ромског координатора са ирл и припадницима РАЕ популације међу ирл и повратницима, нарочито на подизању свести о потреби образовања и
* Омогућити стручним службама ЈЛС услове за обављањеобилажења терена, посете домаћинствима циљних група ради што бољег сагледавања проблема, па тако и бољег информисања циљних група у решавању својих проблема прегледа.

**ПОГЛАВЉЕ 4 : ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ**

 Критеријуми за избор приоритетних група у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште периоду од 2021.-2024. годинесу следећи:

* Стамбена угроженост,
* Хитност решавања проблема,
* Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема и
* Маргинализованост циљне групе.

 На основу критеријума, који су утврђени на основу разноврсних проблема са којима се суочавају избеглице, ирл, повратници, тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса, Локално акциони план ће бити усмерен на следеће приоритетне групе:

* Избеглице, ирли повратнике који немају решено стамбено питање,
* Избеглице, ирл и повратнике који имају у власништву стамбени објекат, коме је потребна адаптација и реконструкција,
* Избеглице, ирл и повратнике који су започели индивидуалну стамбену изградњу, а немају средтсва да је доврше,
* Незапослено радно способне избеглице, ирл и повратнике без одговарајућих квалификација,
* Незапослене радно способне избеглице, ирл и повратнике са одговарајућим квалификацијама, али без средстава за започињање самосталне делатности,
* Становнике нехигијенских насеља из категорија ирл и повратника по основу споразумао реадмисији ромске националности,
* Тражиоце азила,
* Мигранте у потреби без утврђеног статуса.

Посебно рањиве категорије у оквиру приоритетних група су:

* Вишечлане и вишегенерацијске породице,
* Породице без сталних месечних примања или са примањима до висине НСП, посебно са незапосленим члановима старијим од 50 година,
* Једнородитељске породице са малолетном децом и децом на редовном школовању,
* Породице избеглица, ирл, тражилаца азила и миграната у потерби без утврђеног статуса у којима је жена носилац домаћинства,
* Породице чији је члан/ови особа са инвалидитетом, хронично болесна особа и/или дете са сметњама у развоју,
* Домаћинства лица старијих од 65 година без прихода или са минималним приходима,
* Породице чији је члан смртно настрадао или нестао у сукобима на простору бивше СФРЈ,
* Породице ратних војних инвалида,
* Неписмена лица и лица која не владају језиком средине и
* Малолетна лица, странци, без пратње родитеља или старатеља, односно деца млађа од18 година, која су се нашла изван земље порекла услед тражења азилазбог страха од прогањања или непостојања заштите, услед кршења људских права, оружаног сукоба или немира у земљи порекла, жртве трговине људима, ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла.

**ПОГЛАВЉЕ 5: ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ**

Обзиром да је Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглица, ирл, повратника тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса дефинисан општи циљ који је реално могуће остварити у периоду од 2021.-2025.године, а реално га је остварити системским планирањем и путем одрживих програма у општини Велико Градиште.

 **Општи циљ**:

 Побољшање социјално економског положаја избеглих, ирл, повратника, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште кроз програме за побољшање услова становања и економског оснаживања породица избеглица, ирл и повратника и стварање услова за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса кроз континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких разлика и средине, развојем дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности у смислу отклањања предрасуда и бољем разумевању потреба миграната на територји општине Велико Градиште.

На основу постављеног општег циља формулисани су специфични циљеви, који су важни за остваривање општег циља у периоду од 2021.до 2025.године:

 **Специфични циљ 1:** У периоду 2021.-2025. године, стамбено збринути најмање 5 породица избеглица и ирл кроз пројекте-куповине сеоских домаћинстава са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању

 **Специфични циљ 2:** У периоду 2021.-2025. године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл кроз пројекте доделе монтажних кућа, које би се поставиле на плацеве у њиховом власништву;

 **Специфични циљ 3:**У периоду 2021-2025.године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл доделом грађевинског материјала за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или завршетак започете градње стамбеног објекта;

 **Специфични циљ 4 :**У периоду 2021.-2025.године, стамбено збринути најмање 4 породице избеглица кроз програм изградње стамбене зграде са могућношћу откупа на плацу коју би доделила општина Велико Градиште;

 **Специфични циљ 5:**У периоду 2021.-2025.године, економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 15 породица избеглица и ирл кроз програме доходовних активности;

 **Специфични циљ 6:**У периоду 2021.-2025.године, стварати услове за јачање толеранције, разумевање културолошких различитости између тражилаца азила и/или миграната у потреби без утврђеног статуса и примајуће средине развојем и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасудаи бољем разумевању потреба миграната.

**ПОГЛАВЉЕ 6: АКТИВНОСТИ-ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а**

**ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |
| --- |
| **Специфични циљ 1:** У периоду 2021.-2025. године, стамбено збринути најмање 5 породица избеглица и ирл кроз пројекте куповину сеоских домаћинстава са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделом пакета помоћи у грађевинском материјалу или другом материјалу за поправку или адаптацију непокретности |
| **2021.година** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** | **Потребни ресурси** | **Носилац****Активности** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет ЈЛС | Остали извори |
| 1.1. Индентификоване породице којима је помоћ потребна | 2. квартал | Обезбеђена потребна финансијска средства за 3 сеоске куће | Број анкетираних | 420.000 динара | 3.780.000динара | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС | КИРС |
| 1.2.Објављивање Јавног позива за куповину сеоских кућа за породице избеглица |  2.квартал | Јавни позив објављен, локална јавност обавештена | Број пријава на Јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.3. Обилазак и одабир потенцијалних корисника помоћи | 2.квартал | Утврђено стање стамбених објеката, одабране породице  | Број и стање сеоских кућа са окућницом, број одабраних корисника  | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.4. Објављивање предлога листе корисника,разматрањеприговора и усвајање коначне листе | 3.кватрал | Утврђен предлог листе, размотрени приговори, донета коначна одлука,одабрано најмање 2 породице | Број одабраних корисника | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.5. Реализација куповине сеоских кућа са окућницом | 3.квартал | Откупљене2 сеоске куће са окућницом | Број откупљених сеоских кућа са окућницом | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 1.6.Потписивање уговора и укњижба у Катастру непокретности | 3.квартал | Уговори потписани | Број породица које су трајно стамбено збринуте | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 1.7. Јавна набавка за доделу помоћи у грађ.мат. или другом, праћење реализације и оцена успешности програма,извештаји , правдање утрошених средстава  | 3.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи | Број и врста анализираних информација, број и врста извештаја  | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |

**2022. година**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултат** | **Индикатори** | **Потребни ресурси** | **Носилац активности** | **Партнер /и у реализацији** |
| **Буџет лок.самоуправе** | Остали извори |
| 1.8.Индентификовање породица којима је помоћ потребна  | 1.квартал | Обезбеђенасредстава и потписан уговор за 1. кућу | Уговор | 200.000 | 1.200.000 | ЈЛС, повереник за избегла и ирл | КИРС |
| 1.9.Формирање Комисије за реализацију пројекта,усвајање Правилника и Јавног позива | 1.квартал | Усвојен Правилник и Јавни позив  | Број чланова комисије, записник о усвајању Правилника и Јавног позива | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.10.Расписивање Јавног позива  | 2.квартал | Јавни позив објављен, јавност обавештена | Јавни позив објављен, број пријава на јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.11.Обилазак терена и одабир корисника помоћи | 2.квартал | Утврђено стање стамбеног објекта | Број и стање одабраног корисника | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС,ЈЛС |
| 1.12. Објављивање предлога листе корисника, разматрање евентуалних приговора и усвајање коначне листе | 3.квартал | Утврђен предлог листе, размотрени приговори, донета коначна одлука, одабрана 1 породица | број одабране породице | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.13. Реализација куповине сеоске куће,потписивање купопродајног уговора  | 3.квартал | Откупљена 1 сеоска кућа | Потписан купопродајни уговор, породица која је стамбено збринута | Људски ресурси |  | ЈЛС. Комисија за реализацију пројекта  | КИРС, продавац сеоске куће |
| 1.14. Извештаји, правдање утрошених средстава,уградња и извештај о уградњи | 4.квартал | Уградња материјала | Реновирани и опремљени стамбени објекат, фото снимци  |  |  | Комисија за реализацију пројекта,повереник за избегла и ирл лица | КИРС |

**2023. -2025.година**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатори | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер /и у реализацији |
| Буџет лок.самоуправе | Остали извори |
| 1.15.Индентификовање породица којима је помоћ потребна  | 1.квартал | Обезбеђена потребна финансијска средства за најмање 1кућу | Уговор, Решење о формирању Комисије за реализацију пројекта, усвајање Правилника и Јавног позива | 200.000 | 1.200.000 | ЈЛС, Повереник за избегла и ирл лица | КИРС |
| 1.16. Објављивање Јавног позива за куповину сеоских кућа са окућницом | 2.квартал | Пријаве на јавни позив, проналажење адекватне непокретности | Јасно дефинисани критеријуми | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.17.Разматрање и обилазак терена, одабир потенцијалних корисника  | 2.квартал | Проналажење решења за предложене непокретности  | Укњижени објекти који су предмет продаје,решени имов.прав.имов. односи | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.18.Објављивање предлога листе корисника, разматрање приговора и усвајање коначне листе приговора и усвајање коначне листе | 3.квартал | Уређен предлоглисте, размотрени приговори, донета коначна одлука | Број одабраних корисника | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.19. Потписивање купопродајних уговора са корисницима | 3.квартал | Укњижба непокретности | Породице које су тарјно збринуте | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС,продавци сеоских кућа |
| 1.20. Јавна набавка за доделу пакета помоћи у грађ. и др.материјалу, праћење реализације пројекта  | 4.квартал | Изабрана најбоља понуда добављача | Уговори о додели помоћи, испорука материјала | Људски ресурси |  | ЈЛС. Комисија за реализацију пројекта  |  |
| 1.21. Извештаји, правдање утрошених средстава, уградња и извештај о уградњи | 4.квартал | Уградња материјала | Реновирани и опремљени стамбени објекат, фото снимци |  |  | Повереник за избегла и ирл лица | КИРС |

**Специфични циљ 2:**У периоду 2021.-2025. године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл кроз пројекте доделе монтажних кућа, које би се постављале на плацеве у сопственом власништву;

|  |
| --- |
| **2022.година** |
| **Активност** | **Период реализације** (од –до) | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуправе  | Остали извори |
| 2.1. Индентификоване породице којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних | Људски ресурси |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 2.2.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена финансијска средства за 1 монтажну кућу | Износ обезбеђених финансијских средстава  | 110.000 | 1.100.000 | ЈЛС | КИРСдонатори |
| 2.3. Формирање комисије, усвајање Правилника | 2.и 3.квартал | Комисија формирана | Број чланова комисије  | Људски ресурси |  |  ЈЛС | КИРС, донатори |
| 2.4. Утврђивање критеријума за доделу монтажних кућа | 3.квартал | Јасно дефинисани критеријуми | Правилником утврђени критеријуми | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.5.Објављивање јавног позива за избор корисника и медијска презентација пројекта | 3.квартал | Објављен јавни позив, локална јавност информисана | Број пријава на јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија | КИРС, донатори |
| 2.6.Одабир потенцијалних корисника и утврђивање предлога листе корисника | 3.квартал | Одабрана породица потенциј.корисника утврђена прелиминар. листа | Број одабраних потенцијалних корисника, утврђен предлог листе | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.7.Објаљивање предлога листе корисника, разматрање приговора и усвајање коначне листе корисника | 3.квартал | Размотрени приговори, усвојена коначна листа  | Број одабраних корисника  | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.8. Потписивање уговора са корисником и постављање монтажне куће,  | 3. и 4.квартал | Потписан уговор, постављање 1 монтажне куће | Број постављених кућа |  |  | Комисија за реализацију пројекта , повереник | КИРС,донатори |
| 2.9. Усељење корисника, извештаји  | 4.квартал | Усељена 1 породица |  породица стамбено збринута |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  КИРС,донатори |

|  |
| --- |
| **2023.година** |
| **Активност** | **Период реализације** (од –до) | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуправе  | Остали извори |
| 2.10. Индентификоване породице којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних,  | Људски ресурси |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 2.11.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена финансијска средства за 1 монтажну кућу | Износ обезбеђених финансијских средстава  | 110.000 | 1.100.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 2.12. Формирање комисије, усвајање Правилника | 2.и 3.квартал | Комисија формирана | Број чланова комисије  | Људски ресурси |  |  ЈЛС | КИРС, донатори |
| 2.13. Утврђивање критеријума за доделу монтажних кућа | 3.квартал | Јасно дефинисани критеријуми | Правилником утврђени критеријуми | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.14.Објављивање јавног позива за избор корисника и медијска презентација пројекта | 3.квартал | Објављен јавни позив, локална јавност информисана | Број пријава на јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија | КИРС, донатори |
| 2.15.Одабир потенцијалних корисника и утврђивање предлога листе корисника | 3.квартал | Одабрана породица потенциј. корисника, утврђена прелиминар. листа | одабран потенцијални корисник, утврђен предлог листе | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.16.Објаљивање предлога листе корисника, разматрање приговора и усвајање коначне листе корисника | 3.квартал | Размотрени приговори, усвојена коначна листа са најмање 1 корисника | одабрани корисник, трајно решено стамбено питање кориника | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.17. Потписивање уговора са корисницима и постављање монтажних кућа,  | 3. и 4.квартал | Потписани уговори, постављање 1 монтажне куће | Поствљена монтажна кућа |  |  | Комисија за реализацију пројекта , повереник | КИРС,донатори |
| 2.18. Усељење корисника, извештаји, правдање утрошених средстава | 4.квартал | Усељена 1 породица | породица стамбено збринутих |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  КИРС, донатори |

|  |
| --- |
| **2024.-2025.година** |
| **Активност** | **Период реализације** (од –до) | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуправе  | Остали извори |
| 2.19. Индентифико-ване породице којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних,  | Људски ресурси |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 2.20.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена финансијска средства за 1 монтажну кућу | Износ обезбеђених финансијских средстава  | 110.000 | 1.100.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 2.21. Формирање комисије, усвајање Правилника | 2.и 3.квартал | Комисија формирана | Број чланова комисије  | Људски ресурси |  |  ЈЛС | КИРС, донатори |
| 2.22. Утврђивање критеријума за доделу монтажне куће | 3. квартал | Јасно дефинисани критеријуми | Правилником утврђени критеријуми | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.23.Објављивање јавног позива за избор корисника и медијска презентација пројекта | 3.квартал | Објављен јавни позив, локална јавност информисана | Број пријава на јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија | КИРС, донатори |
| 2.24.Одабир потенцијалних корисника и утврђивање предлога листе корисника | 3.квартал | Одабране породице потенциј. корисника, утврђена прелиминар. листа | Одабир, утврђен предлог листе | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.25.Објаљивање предлога листе корисника, разматрање приговора и усвајање коначне листе корисника | 3.квартал | Размотрени приговори, усвојена коначна листа са најмање 2 корисника | Број одабраних корисника  | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 2.26. Потписивање уговора са корисницима и постављање монтажних кућа,  | 3. и 4.квартал | Потписани уговори, постављање 1 монтажне куће | Постављена монтажна кућа |  |  | Комисија за реализацију пројекта , повереник | КИРС,донатори |
| 2.27. Усељење корисника, извештаји , правдање утрошених средстава | 4.квартал | Усељена 1 породица | породица трајно стамбено збринута |  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |

**Специфични циљ 3:** У периоду 2021-2025.године, стамбено збринути најмање 3 породице избеглица и ирл доделом грађевинског материјала за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или завршетак започете градње стамбеног објекта;

|  |
| --- |
| **2022.година**  |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 3.1. Индентификовање породица којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних,  | Људски ресурси | Донатори | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 3.2.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена средства за 1 породицу | Износ обезбеђених средстава | 50.000 | 500.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 3.3. Формирање комисије, усвајање Правилника и јавног позива | 2.квартал | Усвојен Правилник и Јавни позив | Записник о усвајању Правилника и Јавног позива | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.4. Објављивање Јавног позива  | 2.квартал | Објаљен Јавни позив, локлан ајавност обавештена | Број пријављених  | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.5. Обилазак терена | 3.квартал | Утврђено стање стамбених објекта | Оодабрани објекат за адаптацију | Људски ресорси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.6.Објављивање предлога листе и усвајање конач. листе | 3.квартал | Одабрани корисник | Записник | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.7.Расписивање Јавне набавке и додела пакета грађ. материјала, уговори са корисницама  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потписани уговори | Уградња грађ. материјала | Људски ресурси |  | Комисија  | КИРС, донатори |
| 3.8.Контрола извшених радова, извештаји о утрошеним средствима | 4.квартал | Извршена контрола уграђеног грађ. материјала  | Записник, уграђен грађ мат., средства наменски утрошена | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС, донатори |

|  |
| --- |
| **2023.година**  |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 3.9. Индентифико-вање породица којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних,  | Људски ресурси | Донатори | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 3.10.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена средства за 1 породицу | Износ обезбеђених средстава | 50.000 | 500.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 3.11. Формирање комисије, усвајање Правилника и јавног позива | 2.квартал | Усвојен Правилник и Јавни позив | Записник о усвајању Правилника и Јавног позива | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.12. Објављивање Јавног позива  | 2.квартал | Објаљен Јавни позив, локлан ајавност обавештена | Број пријављених  | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.13. Обилазак терена | 3.квартал | Утврђено стање стамб.објек. | Оодабрани објекат за адаптацију | Људски ресорси |  | Комисија за реализациј | КИРС, донатори |
| 3.14.Објављивање предлога листе и усвајање конач. листе | 3.квартал | Одабрани корисник | Записник | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.15.Расписивање Јавне набавке и додела пакета грађ. материјала, уговори са корисницама  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потписани уговори | Уградња грађ. материјала | Људски ресурси |  | Комисија  | КИРС, донатори |
| 3.16.Контрола извшених радова, извештаји о утрошеним средствима | 4.квартал | Извршена контрола уграђеног грађ. материјала  | Записник, уграђен грађ мат., средства наменски утрошена | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС, донатори |

|  |
| --- |
| **2024.-2025.година**  |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 3.17. Индентификовање породица којима је помоћ потребна | 1. квартал | Формирана база података | Број анкетираних,  | Људски ресурси | Донатори | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС |  |
| 3.18.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена средства за 1 породицу | Износ обезбеђених средстава | 50.000 | 500.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 3.19. Формирање комисије, усвајање Правилника и јавног позива | 2.квартал | Усвојен Правилник и Јавни позив | Записник о усвајању Правилника и Јавног позива | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.20. Објављивање Јавног позива  | 2.квартал | Објаљен Јавни позив, локлан ајавност обавештена | Број пријављених  | Људски ресурси  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.21. Обилазак терена | 3.квартал | Утврђено стање стамбених објекта | Оодабрани објекат за адаптацију | Људски ресорси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.22.Објављивање предлога листе и усвајање конач. листе | 3.квартал | Одабрани корисник | Записник | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 3.23.Расписивање Јавне набавке и додела пакета грађ. материјала, уговори са корисницама  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потписани уговори | Уградња грађ. материјала | Људски ресурси |  | Комисија  | КИРС, донатори |
| 3.24.Контрола извшених радова, извештаји о утрошеним средствима | 4.квартал | Извршена контрола уграђеног грађ. материјала  | Записник, уграђен грађ мат., средства наменски утрошена | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС, донатори |

 **Специфични циљ 4:**У периоду 2021.-2025.године, стамбено збринути најмање 4 породице избеглица кроз програм изградње стамбене зграде са могућношћу откупа на плацу који би доделила општина Велико Градиште;

|  |
| --- |
| **2022.-2025. године** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџетлок.самоуправе | Остали извори |
| 4.1. Индентификоване породица којима је потребнапомоћ | 2. квартал | Формирана база података | Број анкетираних, индетификованих породица | Људски ресурси |  | Повереник за избеглице и ирл, социјални радник  | Центар за соц.рад |
| 4.2. Индетификовањелокације за изградњу и опремање  | 2.-4. квартал | Обезбеђено земљиште са инфокструктуром потребне површине | Индентиф. грађ.земљ. | Људски ресурси |  | ЈЛС |  |
| 4.3. Израда финалне финансијске конструкције и плана прикупљања средстава за изградњу | 5.квартал | Направљен план и контакти са донаторима | Број заинтересован. донатора | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 4.4. Обезбеђивање финансијских средстава  | 5.-6.квартал | Обезбеђена потребн афинансијска средства  |  Износ обезбеђених средстава  | Земљиште са инфраструктуром, људски ресурси | 9.600.000 | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 4.5. Формирање комисије за реализацију пројекта | 7.квартал | Формирана комисија за реализацију пројекта | Број чланова комисије | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС, донатори |
| 4.6. Одређивање критеријума за избор корисника | 7.квартал | Јасно дефинисани критеријуми | Правилником утврђени критеријуми | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 4.7. Објављивање Јавног позива и медијска презентација пројекта | 7.квартал | Објављен Јавни позив, локална јавност обавештена | Објављени Јавни позив, број пријава на Јавни позив | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | Локални медији |
| 4.8.Избор потенцијалних корисника и утврђивање предлога листе корисника | 8.квартал | Изабрани корисници, утвређен предлог листе | Број изабраних потенцијалних корисника | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатори |
| 4.9. Објављивање предлога листе корисника, разматрање приговора и усвајање коначне листе | 8.квартал | Размотрени приговори, усвојена коначна листа | Број одабраних корисника | Људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС, донатор |
| 4.10.Израда пројектне документације. И избор извођача радова | 9.квартал | Пројектно решење, одабран извођач радова | Идејно решење | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС,донатори |
| 4.11. Изградња стамбених јединица | 10.-15.квртал | Изградња стамбене зграде | Број изграђених станова | Људски ресурси |  | ЈЛС, извођач радова, надзорни орган |  |
| 4.12. Технички пријем стамб.јединица | 16.квартал | Стамбене јединице технички примљене  | Извршен технички пријем | Људски ресурси |  | ЈЛС |  |
| 4.13. Потписивање уговора са изабраним корисницима | 16.квартал | Потписани уговори | Број потписаних уговора | Људски ресурси |  | ЈЛС |  |
| 4.14. Усељење корисника | 16.квартал | Усељене породице | Стамбено збринуте породице | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС, донатори |

**Специфични циљ 5:** У периоду 2021.-2025.године, економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 15породица ибеглицаи ирл кроз програме доходовних активности;

|  |
| --- |
| **2021.година** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 5.1. Индентификовање заинтересованих лица за програм екон. оснаживања | 3. квартал | Индетификована заинтересована лица за програм | Бројзаинтересо-ваних лица,  | Људски ресурси, незапослени НСЗ филијала В.Градиште |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС | НСЗ –филијала В.Градиште |
| 5.2.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  | 3.квартал | Обезбеђена средства за најмање 5 породица | Износ средстава,уговор | 100.000 | 900.000 | ЈЛС, НСЗ филијала В.Градишт |  КИРС |
| 5.3. Формирање комисије за реализацију пројекта | 3.квартал | Формирана комисија, усвајање Правилника и Јавног позива | Број чланова комисије | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 5.4. Објављивање Јавног позива  | 4.квартал | Објаљен Јавни позив  | Текст јавног позива | Људски ресурси  |  | Комисија  | Медији |
| 5.5. Одабир потенцијалних корисника | 4.квартал | Утврђивање предлога листе, донета коначна листа | Записник, листа корисника, уговори | Људски ресурси |  | Комисија |  |
| 5.6. Потписивање уговора,расписивање јавне набавке  | 4.квартал | Уговори потписани | Уговорна обавеза | Људски ресурси |  | ЈЛС, Комисија | КИРС |
| 5.7.Јавна набавка,избор понуђача, потписивање уговора са корисницима,  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потп.уговори | Записници о примопредаји пакета помоћи | Буџет ЛС, Људски ресурси |  | Комисија за јавне набавке | КИРС |
| 5.8. Додела помоћи,праћење , контрола додељене помоћи | у складу са уговором | Контрола , извештаји | Записник, правдање документације утрошених и неутрош.средтава, извештаји о реализацији | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС |

|  |
| --- |
| **2022.година** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 5.9. Индентифико-вање заинтересованих лица за програм екон. оснаживања | 2. квартал | Индетификована заинтересована лица за програм | Бројзаинтересо-ваних лица,  | Људски ресурси, незапослени НСЗ филијала В.Градиште |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС | НСЗ –филијала В.Градиште |
| 5.10.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена средства за најмање 5 породица | Износ средстава,уговор | 100.000 | 900.000 | ЈЛС, НСЗ филијала В.Градишт |  КИРС |
| 5.11. Формирање комисије за реализацију пројекта | 2.квартал | Формирана комисија, усвајање Правилника и Јавног позива | Број чланова комисије | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 5.12. Објављивање Јавног позива  | 3.квартал | Објаљен Јавни позив  | Текст јавног позива | Људски ресурси  |  | Комисија  | Медији |
| 5.13. Одабир потенцијалних корисника | 3.квартал | Утврђивање предлога листе, донета коначна листа | Записник, листа корисника, уговори | Људски ресурси |  | Комисија |  |
| 5.14. Потписивање уговора,расписивање јавне набавке  | 4.квартал | Уговори потписани | Уговорна обавеза | Људски ресурси |  | ЈЛС, Комисија | КИРС |
| 5.15.Јавна набавка,избор понуђача, потписивање уговора са корисницима,  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потп.уговори | Записници о примопредаји пакета помоћи | Буџет ЛС, Људски ресурси |  | Комисија за јавне набавке | КИРС |
| 5.16. Додела помоћи,праћење , контрола додељене помоћи | у складу са уговором | Контрола , извештаји | Записник, правдање документације утрошених и неутрош.средтава, извештаји о реализацији | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС |

|  |
| --- |
| **2023.-2025.година** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 5.17. Индентификовање заинтересованих лица за програм екон. оснаживања | 2. квартал | Индетификована заинтересована лица за програм | Бројзаинтересо-ваних лица,  | Људски ресурси, незапослени НСЗ филијала В.Градиште |  | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС | НСЗ –филијала В.Градиште |
| 5.18.Обезбеђивање финансијских средстава, потписивање уговора  |  2.квартал | Обезбеђена средства за најмање 5 породица | Износ средстава,уговор | 100.000 | 900.000 | ЈЛС, НСЗ филијала В.Градишт |  КИРС |
| 5.19. Формирање комисије за реализацију пројекта | 2.квартал | Формирана комисија, усвајање Правилника и Јавног позива | Број чланова комисије | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 5.20. Објављивање Јавног позива  | 3.квартал | Објаљен Јавни позив  | Текст јавног позива | Људски ресурси  |  | Комисија  | Медији |
| 5.21. Одабир потенцијалних корисника | 3.квартал | Утврђивање предлога листе, донета коначна листа | Записник, листа корисника, уговори | Људски ресурси |  | Комисија |  |
| 5.22.Потписивање уговора,расписивање јавне набавке  | 4.квартал | Уговори потписани | Уговорна обавеза | Људски ресурси |  | ЈЛС, Комисија | КИРС |
| 5.23.Јавна набавка,избор понуђача, потписивање уговора са корисницима,  | 4.квартал | Одабрани добављач, испорука помоћи , потп.уговори | Записници о примопредаји пакета помоћи | Буџет ЛС, Људски ресурси |  | Комисија за јавне набавке | КИРС |
| 5.24. Додела помоћи,праћење, контрола додељене помоћи | у складу са уговором | Контрола , извештаји | Записник, правдање документације утрошених и неутрош.средтава, извештаји о реализацији | Људски ресурси |  | Комисија, повереник | КИРС |

**Специфични циљ 6:** У периоду 2022.-2025.године, стварати услове за јачање толеранције, разумевање културолошких различиости и снзибилизацију примајуће средине према потребама и положају тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште организовањем округлих столова/трибина/тематских радионица/радних састанака на тему бољег упознавања локалне заједнице са потребама миграната и правним оквиром везаним за управљање миграцијама.

|  |
| --- |
| **2022.-2025.година** |
| **Активност** | **Период реализације** | **Очекивани резултати** | **Индикатори** |  **Потребни ресурси** | **Носилац****Активно-сти** | **Партнер/и у** **реализацији** |
| Буџет лок.самоуп. | Остали извори |
| 6.1. Индентификовање заинтересованих страна за учешће на окрулом столу/трибини/тематској радионици/радном састанку | 1.квартал | Инд.заинтере-соване стране-чланови Савета за мигарције установе,институције службе, НВО сектор које се баве тематиком миграција | Број заинтер. страна | Људски ресурси | КИРС | Повереник за избеглице и ирл ЈЛС | КИРС,донатори |
| 6.2.Обезбеђивање финансијских средстава за организвање округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка |  2.квартал | Обезбеђена финан.средства за организов. округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка | Износ обезбеђених средстава | 25.000 | 250.000 | Повереник за избеглице и миграције,ЈЛС |  КИРС, донатори |
| 6.3. Информисање заинтесованих страна о одржавању округлог стола/трибине/тематске радионице/радних састанака | 3.квартал | Информисане заинтересоване стране | Обављено информисање | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС,донатори |
| 6.4. Одабир тема,предавача/тренера и простора одржавања округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка | 3.квартал | Одабране теме,простор и предавачи/тренери | Број предавача и тема | Људски ресурси  |  | ЈЛС | КИРС,донатори |
| 6.5. Одабир учесника,округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка | 4.квартал | Одабрани учесници округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка | Број учесника | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 6.6.Одржавање округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка | 4.квартал | Одржан округли сто/трибина/тематска радионица/радни сасатанак | Број учесника | Људски ресурси |  | ЈЛС | КИРС |
| 6.7.Извештај о одржавању округлог стола/трибине/тематске радионице/радног састанка и објављивање резултата и донетих закључака | 4.квартал | Сачињен извештај | Извештај и закључци достављеним заинтересованим странама, КИРС, донаторима | Људски ресурси |  | Комисија за реалиатију пројекта |  |

**ПОГЛАВЉЕ 7: БУЏЕТ/РЕСУРСИ**

 Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду од 2021.до 2025.године укупно бити потребно24.165.000,00 динара.Средтсва за реализацију циљева локалног плана, обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета Републике Србије, делом из донаторских буџета, односно кроз пројекте, који ће се развити на основу овог плана, као ииз других доступних извора.

 Овај Локални акциони план ће се, поред осталих намена користити у сврху представаљања општине Велико Градиште и прикупљања донаторских средстава за реализацију наведених циљева.

**ПОГЛАВЉЕ 8:АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ**

 Структуру за управљање процесом примене Локалног акционог плана, после његовог усвајања представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења састављен из реда кључних актера у локалној заједници, укључујући и кориснике овог плана. Овај Савет као управљачка структура има следеће задатке:

1. У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а,
2. Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат организације Лап-а,
3. Обезеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера- учесника у процесу унапређења положаја избеглих, ирл, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у локалној заједници,
4. Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а,
5. Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) ЛАП-а,
6. Одражава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука о локалној самоуправи.

 Примену ЛАП-а , чиниће институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката на основу ЛАП-а. У складу са Локалним акционим планом , биће реализована подела улога и одговорности између различитим актерима у локланој заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у склеаду са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичен извештаје о раду.

 Оперативна структура за примену ЛАП-а има следеће задатке и одговорности:

1. Реализација Локалног акционог плана,
2. Непосредна комуникација са корисницима услуга које де обезбеђују Локалним акционим планом,
3. Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака ЛАП-а,
4. Унапређење процеса примене ЛАП-а у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре и
5. Достављање извештаја координатору, односно председнику локалног Савета за миграције о свим активностима на спровођењу ЛАП-а.

 Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене ЛАП-а.Према потребама, Савет ће формирати и одговарајуће тимове.

**ПОГЉАВЉЕ 9: ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ**

 Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП-а је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП-а ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена. Мониторинг ( као систематски процес прикупљања подтака ) спроводи се континуирано и дугорочно за период од 2021. до 2025.године.Евалуација ( као анализа подтака и оцене о успешности) вршиће се периодично једном годишње. Финална евалуација обавиће се на крају 2025.године.Мониторинг и евалуација укључују свеобухватно сагледавање и реализацију активности – задатака и специфичних циљева.

 Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а би следећи:

1. Број нових услуга – локалних мера, програма за избеглице, ирл, повратника, тражиоца азила и миграната у потреби без утвбреног статуса,
2. Обухватање избеглица, ирл, повратника, тражиоца азила и мигранта у потреби без утврђеног статуса новим услугама и мерама,
3. Структура корисника програма,
4. Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглицам, ирл, повратниак, тражиоца азила у потреби и мигрантима без утврђеног статуса у потреби,
5. Обим финансијских средстава издвојенох за услуге избеглицама, ирл, повратницима, тражиоцима азила, мигрантима у потреби без утврђеног статуса у потреби и
6. Структура финансијских средстава издвојенох за услуге избеглацама, ирл, повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса ( буџет локалне смоуправе, донаторска средства, други извори).

 Методе и технике мониторинга и евалуације користиће се :

* стандардни сет алати међу којима су евидентирање корисника,
* интервјуи са корисницима ( упитници, разговори),
* анкете,
* извештавање и др.

 Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговаран за праћење и оцењивање успешности рада на примени ЛАП-а и вршиће се мониторинг и евалуација.Савет ће својим планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног акционог плана.

4 2 0 0 2 4

1. Закон о избеглицама*("Сл. гласник РС", бр. 18/92и 45/02, „Сл. лист СРЈ“, бр.42/02)* [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон о изменама и допунама закона о избеглицама *("Сл. гласник РС", бр.30/10 и 107/12 )* [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве *(„ Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 103/2007)*. Споразум је потписан у Бриселу 18.09.2007.год., а ступио је на снагу 01.01.2008.год. [↑](#footnote-ref-3)
4. лат.прав.“ на први поглед“ [↑](#footnote-ref-4)
5. Закон о азилу *("Службеном гласнику РС", бр. 109/2007)* [↑](#footnote-ref-5)
6. Извор Републички геодетски завод [↑](#footnote-ref-6)
7. Територијални регистар РЗС [↑](#footnote-ref-7)
8. Попис становништва, домаћинстава и станова РЗС [↑](#footnote-ref-8)
9. Статистика запослености и зарада РЗС [↑](#footnote-ref-9)
10. Национална служба за запошљава [↑](#footnote-ref-10)
11. Закон о локаној самоуправи *(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18)* [↑](#footnote-ref-11)
12. Статут општине ВеликоГрадиште *(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19)* [↑](#footnote-ref-12)